AI 驱动的通用 Linux 安全分析、
溯源与实时 Web 防护平台

项目开发与实施计划书

通用 Linux · 全 Rust 应用层 · 七平面统一架构 · 确定性检测优先
AI 语义二次防线 · 证据驱动研判 · 分级响应 · 安全降级

| 文档用途 | 项目立项、架构评审、研发实施、测试验收、生产发布与运维依据 |
| --- | --- |
| 系统定位 | 面向蓝队、安全运营、应急响应与关键业务入口保护的 AI-SOC + Web Guard 平台 |
| 目标平台 | 主流 Linux，正式目标覆盖 x86_64 与 aarch64，并提供受限环境降级能力 |
| 核心语言 | Rust；生产业务逻辑、服务端、端点、控制台交互逻辑统一进入 Rust 工程体系 |
| 核心基础设施 | PostgreSQL、NATS JetStream、S3/MinIO，以及受控的外部扫描器与模型 Provider |

目录

| 章节 | 章节 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 执行摘要与建设目标 | 2. 范围、原则与强制技术边界 |  |
| 3. 总体逻辑架构与端到端数据流 | 4. Rust 工程架构与模块边界 |  |
| 5. 技术栈与工程基线 | 6. 通用 Linux 兼容性与端点 Agent |  |
| 7. AISOC Web Guard 实时防护 | 8. 统一契约、Ingest 与事件管道 |  |
| 9. Detection Engine | 10. Incident 与 Evidence |  |
| 11. AI Review 与 Claim Verification | 12. 恶意文件分析与 Attack Trace |  |
| 13. Policy、审批与 Response | 14. 存储、消息与数据生命周期 |  |
| 15. API、身份与控制台 | 16. 安全架构与威胁模型 |  |
| 17. 部署、运维与可观测性 | 18. 测试、性能、CI/CD 与发布门禁 |  |
| 19. 实施阶段 P0-P14 | 20. Go/No-Go 与最终交付 |  |
| 附录 A. Cargo Workspace 与 crate 依赖基线 | 附录 B. 配置基线 |  |
| 附录 C. 实施检查清单 |  |  |
| 文档边界：本计划书为正式实施基线。项目生产主链直接采用全 Rust 应用层，不设置 Python、TypeScript 等第二套生产业务运行时；声明式 SQL、TOML、YAML、systemd unit、容器清单、规则数据及静态资源不视为第二业务编程语言。 |  |

1. 执行摘要与建设目标

1.1 项目定位

本项目建设一个面向蓝队、安全运营、应急响应和关键业务入口保护的通用 Linux AI-SOC 平台。系统同时覆盖“请求进入业务之前”的实时 Web 防护和“请求、主机与网络行为发生之后”的证据分析，通过统一事件契约、确定性检测、Incident 聚合、证据验证、受控 AI 研判和分级响应形成闭环。

平台不以单条 WAF 命中、单条日志或模型自然语言作为“攻击成功”的充分依据。攻击尝试、已阻断、疑似成功和确认失陷必须分层表达；确认性结论必须绑定可访问、可验证、同租户的 EvidenceRef。

1.2 建设目标

建立通用 Linux 能力探测和分级采集体系，覆盖进程、网络、认证、文件、服务日志以及 Suricata、Falco、auditd、journald 等数据源。

构建 AISOC Web Guard，在传统 WAF 后方或无 WAF 环境提供 HTTP 语义规范化、确定性 Fast Path、灰区 AI 研判和按路由执行的实时策略。

建立从 Raw Evidence、Normalize、Detection、Incident 到 EvidencePackage 的可重放数据链，保证幂等、乱序处理、可解释降级和无静默数据丢失。

构建受控 ModelProvider、ReviewGate、Claim Verification 与 Assurance 体系，使 AI 只承担语义分析和关联解释，不拥有事实覆盖权、策略写权限或高风险执行权。

提供恶意文件静态分析、攻击链技术溯源、分级响应、审批、TTL、目标重验证和回滚。

提供 Standalone、Central、HA、Offline/Restricted 部署形态，并建立主流 Linux 兼容、性能、安全、恢复和供应链发布门禁。

1.3 成功判据

项目完成的判据不是“crate 已创建”或“代码能够编译”，而是主链在真实 Linux 环境中能够重复部署、生成真实遥测、完成故障恢复、通过安全边界测试，并满足 Go/No-Go 指标。

2. 范围、原则与强制技术边界

2.1 全 Rust 应用层边界

| 范围 | 正式要求 |
| --- | --- |
| 生产主链 | Web Guard、Agent、Ingest、Normalize、Detection、Incident、Evidence、AI、Malware、Trace、Policy、Response、API、Console、CLI 使用 Rust。 |
| 浏览器端 | 交互层采用 Leptos + Rust/WASM/SSR；租户隔离、授权、审批、证据访问和响应权限必须由服务端 Rust 再验证。 |
| 数据库 | PostgreSQL 为中心权威状态；SQL Schema 与 migration 由 SQLx/Rust 工具统一维护。 |
| 外部组件 | NATS、S3/MinIO、ClamAV、YARA-X、模型服务等作为独立基础设施或扫描器，由 Rust Adapter 通过固定协议接入。 |
| 脚本与配置 | Bash、YAML、TOML、systemd unit、Containerfile 仅用于构建、部署和声明式配置，不承载生产安全业务逻辑。 |
| 禁止事项 | 禁止任意 Shell/SQL/URL 通用执行器；禁止模型直接执行高风险响应；禁止生产安全决策下沉到浏览器或脚本。 |

2.2 核心设计原则

| 原则 | 工程要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 确定性优先 | 协议解析、边界检查、规范化、规则、IOC、状态机、Hash、权限、目标重验证由确定性 Rust 逻辑完成。 |  |
| 证据优先 | 模型输出形成 Claim/Assessment；确认失陷必须达到证据覆盖要求，且证据存在、同租户、完整性有效。 |  |
| AI 按需调用 | Web 仅灰区请求进入模型；SOC 仅对聚合后的 Incident 和精选 EvidencePackage 调用模型，AI 不逐日志、逐网络包运行。 |  |
| 最小权限 | Agent、Web Guard、Ingest、AI、API、Response 使用独立身份；高风险动作需要审批、TTL、回滚和执行后验证。 |  |
| 安全降级 | AI、消息、对象存储、搜索或控制台局部故障不得破坏最小采集、原始证据留存和确定性检测主链。 |  |
| 版本化契约 | 跨服务类型由 aisoc-contracts 统一管理；任何服务不得复制 DTO 后自行演化。 |  |
| 通用 Linux | 能力探测优先于发行版硬编码；高级能力不可用时必须显式 degraded，不伪造成功。 |  |
| AI 安全边界：模型不是包过滤器、杀毒引擎、事实数据库或响应执行器。模型输入全部按不可信数据处理；模型输出不得覆盖程序化工具结果。 |  |

3. 总体逻辑架构与端到端数据流

系统采用七平面统一逻辑架构：实时 Web 防护数据面、Linux/网络采集数据面、中心分析面、AI 研判面、证据面、控制面和响应面。七个平面通过稳定 ID、版本化契约和 EvidenceRef 关联，避免 Web 代理、Agent、模型、数据库与执行器形成隐式耦合。

图 1  AI-SOC 七平面总体逻辑架构

3.1 七平面职责

| 平面 | 核心职责 | 安全/故障边界 |
| --- | --- | --- |
| 实时 Web 防护数据面 | HTTP/TLS 入口、Canonicalization、Fast Path、灰区 AI、路由策略及 ALLOW/MONITOR/CHALLENGE/RATE_LIMIT/BLOCK。 | 高置信规则不依赖模型；按 route 明确 fail-open/fail-closed/challenge；拒绝解析歧义。 |
| Linux/网络采集数据面 | Capability Probe、Collectors、本地队列、RawSpool、mTLS 传输、Suricata/Falco 接入。 | 中心不可用时本地有界缓存；Collector 独立降级；容量耗尽必须记录 drop 原因。 |
| 中心分析面 | Ingest、Normalize、Detection、Incident、Replay、DLQ、乱序与 late-event 处理。 | 幂等、可重放；AI/搜索/控制台故障不阻断确定性 Detection。 |
| AI 研判面 | ReviewGate、EvidencePackage、ModelProvider、Analyzer、Verifier、Assurance。 | 结构化输出；输入不可信；无策略写权、无直接高风险响应权限。 |
| 证据面 | Raw Event、请求摘要、样本、PCAP、Hash、Custody、EvidenceRef。 | Append-only、Hash 校验、租户隔离；完整性异常证据不得支持确认性 Claim。 |
| 控制面 | 租户、资产、规则、Provider、Policy、RBAC/ABAC、审批、运营、发布与审计。 | 控制面与事件洪峰隔离；浏览器不保存平台长期 Secret；写操作服务端再授权。 |
| 响应面 | R0-R3 固定动作、目标重验证、TTL、回滚、执行后验证与审计。 | 禁止 arbitrary shell/SQL/URL；关键高风险动作人工/双审；目标变化 fail-closed。 |

3.2 关键数据流

Web 实时链路：
Internet → Traditional WAF（可选） → aisoc-web-guard → Business Service
                               └→ WebSecurityEvent → Ingest → Detection / Incident / Evidence

SOC 证据链路：
Linux Agent / Suricata / Falco / auditd / Service Logs
→ Ingest → Raw Evidence → Normalize → Deterministic Detection
→ Incident → EvidencePackage → AI Review / Malware / Trace
→ Policy → Approval → Registered Response Action

控制与响应链路：
Console / API / aisocctl → RBAC/ABAC → Policy/Approval → Response Queue
→ Agent/Guard Runner → ActionResult → Evidence/Audit → Incident Revision

4. Rust 工程架构与模块边界

4.1 生产二进制

| 二进制 | 职责 | 部署/权限原则 |
| --- | --- | --- |
| aisoc-agent | Linux 端点采集、能力探测、本地 DurableQueue、RawSpool、传输、更新与受控响应。 | 每台 Linux 主机；主进程最小权限；高权限能力可拆 helper。 |
| aisoc-web-guard | HTTP/TLS 入口、反向代理、规范化、Fast Path、灰区 AI、实时 Policy。 | 业务入口或 WAF 后方；非 root，优先前置 LB 或最小网络 capability。 |
| aisoc-ingest | Agent/Web 事件接入、身份绑定、Schema、限流、幂等、Raw Staging 与发布。 | 中心入口，可多副本。 |
| aisoc-worker | Normalize、Detection、Incident、Evidence、Trace 等可拆分 Worker。 | 中心计算层，可水平扩展。 |
| aisoc-ai | ReviewGate、EvidencePackage、ModelProvider、Claim Verification、预算与熔断。 | 隔离并发池，不进入确定性实时 Fast Path。 |
| aisoc-api | OIDC、RBAC/ABAC、tenant scope、审计、控制面 API 与 SSE。 | 中心控制面。 |
| aisoc-console | Axum BFF/SSR host。 | 仅承载受控会话与服务端渲染。 |
| aisoc-ui.wasm | Leptos 编译的 Rust/WASM 控制台前端。 | 浏览器仅表现和交互，不持有平台长期 Secret。 |
| aisoc-response | 审批队列、Action Dispatch、TTL、回滚调度与结果验证。 | 独立服务身份，与 AI 服务隔离。 |
| aisoc-db | SQLx migration、Schema 检查与数据库管理。 | 部署与运维工具。 |
| aisocctl | 能力探测、安装诊断、配置校验、规则/Schema/Replay/运维。 | 管理员终端或 Agent 本地。 |

4.2 crate 分层

crates/
├── aisoc-contracts      # 版本化契约 / Schema / DTO
├── aisoc-core           # ID / Hash / 时间 / 安全原语
├── aisoc-crypto         # 证书 / 签名 / 密钥封装
├── aisoc-config         # TOML / env / credential 配置
├── aisoc-telemetry      # tracing / metrics / OpenTelemetry
├── aisoc-linux          # Linux capability / procfs / netlink / LSM
├── aisoc-storage        # PostgreSQL / ObjectStore / Journal / NATS adapter
├── aisoc-agent          # Collector / Queue / Spool / Transport / Updater / Runner
├── aisoc-ingest         # Auth / Idempotency / Raw Staging / DLQ
├── aisoc-normalize      # SecurityEvent / lineage / watermark
├── aisoc-detection      # Rule IR / window / sequence / state / replay
├── aisoc-incident       # correlation / revision / timeline / entity
├── aisoc-evidence       # EvidenceRef / custody / integrity
├── aisoc-ai             # Review / Provider / Claim / Verifier / Budget
├── aisoc-malware        # bounded static analysis / scanner adapter
├── aisoc-trace          # evidence-bound graph / ATT&CK
├── aisoc-policy         # assurance / approval / action gate
├── aisoc-response       # typed action / revalidation / rollback
├── aisoc-api            # tenant scope / RBAC / ABAC / control API
├── aisoc-console        # Axum BFF / SSR host
├── aisoc-ui             # Leptos Rust/WASM UI
├── aisoc-web-guard      # proxy / canonicalization / Fast Path
├── aisoc-db             # migration / DB admin
└── aisocctl             # diagnose / replay / rule / schema / operations CLI

4.3 依赖方向与工程守卫

contracts / core / crypto / config / telemetry / linux
                    ↓
storage / normalize / detection / incident / evidence / ai / malware / trace / policy / response
                    ↓
agent / ingest / api / web-guard / console / ui / db / cli

禁止 contracts 反向依赖服务实现；禁止 storage 依赖 API/UI；禁止 detection 或 ai 依赖 response executor。

跨边界 ID 使用 newtype，状态与动作使用 enum，避免以 String 承载 tenant_id、security_state、action_type 等关键语义。

library crate 默认禁止 unsafe；eBPF/FFI/helper 的 unsafe 必须隔离 crate，并单独进行 fuzz、Miri/审计和供应链检查。

CI 使用 cargo metadata 检查依赖图，拒绝未批准的反向依赖和安全边界穿透。

5. 技术栈与工程基线

依赖的具体版本由 rust-toolchain.toml 与 Cargo.lock 固化，不在计划书中硬编码微小版本。工具链或核心依赖升级必须通过 ADR、兼容回归、Replay、性能、安全与供应链门禁。

| 领域 | 选定技术 | 落地要求 |
| --- | --- | --- |
| 语言/运行时 | Rust stable + Tokio | 生产统一 toolchain；异步 I/O、定时器、信号与 graceful shutdown 统一使用 Tokio。 |
| HTTP/API | Axum + Tower + Hyper | API、Ingest、Web Guard、Console BFF；统一 timeout、body limit、request-id、concurrency limit。 |
| HTTP Client/TLS | reqwest + rustls / tokio-rustls | Agent、AI Provider、受控 Webhook；严格 TLS 校验，redirect 默认关闭。 |
| 契约/序列化 | Serde + serde_json + schemars | Rust struct 为领域契约权威源，导出 JSON Schema；边界启用严格字段和范围校验。 |
| 高吞吐 RPC | Tonic + Prost（按需） | 通过 Transport trait 接入；首期不把 gRPC 作为领域模型唯一权威源，受限环境保留 HTTPS/mTLS batch。 |
| 数据库 | PostgreSQL + SQLx | 中心事实源；显式 SQL、事务、复合 tenant 约束、SKIP LOCKED、migration。 |
| 消息 | NATS JetStream + async-nats | Central/HA；durable consumer、显式 ACK、redelivery、DLQ、backpressure。 |
| 对象存储 | S3/MinIO + object_store / AWS SDK for Rust | Raw Evidence、PCAP、Sample、Export；数据库只存 locator/hash/metadata。 |
| 日志/Trace/Metrics | tracing + tracing-subscriber + OpenTelemetry + Prometheus | 结构化 JSON 日志；request/event/incident/action ID 贯穿。 |
| 规则/解析 | regex-automata + aho-corasick + nom | 确定性 matcher、受限正则、Parser、Rule IR；禁止脚本规则运行时。 |
| Linux | procfs + nix + rtnetlink + netlink-sys + notify + aya（可选） | 能力探测、进程/网络/文件与可选 eBPF；高级能力失败明确降级。 |
| AI Provider | reqwest + ModelProvider trait | 支持兼容 HTTP Provider、本地模型服务和私有网关；统一 budget/timeout/circuit。 |
| 恶意文件 | goblin/object + YARA-X adapter + ClamAV clamd adapter | 有界静态解析；样本默认不执行。 |
| 控制台 | Leptos + leptos_axum + Rust/WASM/SSR | 浏览器只负责表现；安全授权由服务端 Rust 再验证。 |
| CLI/配置 | clap + serde + toml | aisocctl/aisoc-db；配置启动前 Schema 校验，Secret 不输出。 |
| 测试/供应链 | cargo test/nextest + proptest + cargo-fuzz + testcontainers + cargo-audit + cargo-deny + SBOM + 签名 | 单元、属性、fuzz、集成、回放、容量、供应链与制品验证。 |

6. 通用 Linux 兼容性与端点 Agent

6.1 Capability Probe

start
  → /etc/os-release + uname + arch
  → init / cgroup / LSM / BTF / eBPF / netlink
  → journald / auditd / syslog / file logs
  → capabilities / filesystem / namespaces / libc
  → CapabilityReport
  → 选择 L0 / L1 / L2 / L3 collector profile
  → 每个 Collector 上报 enabled / degraded / unavailable + reason

| 等级 | 能力范围 | 实现重点 | 降级语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 Base | 服务/文件日志、基础 inventory、procfs 轮询、Agent 队列与传输。 | std/fs、procfs、有界 tailer、服务日志 parser。 | 不依赖 systemd；高级数据源不可用时仍可运行。 |
| L1 Audit | L0 + journald/auditd、认证、系统服务与关键文件。 | journald/audit adapter、cursor、backlog/drop 记录。 | 缺失单项时 Collector degraded，不影响其他采集。 |
| L2 Kernel | L1 + netlink/eBPF、更完整 process/network telemetry。 | rtnetlink；可选 aya；BTF/权限探测。 | eBPF 加载失败立即回落 L1，不退出 Agent。 |
| L3 Extended | L2 + Suricata/Falco、受限 PCAP、文件深度关联。 | 外部传感器 adapter 与上下文关联。 | 外部传感器故障不影响 Agent 基础主链。 |

6.2 目标兼容矩阵

| Linux 家族/环境 | 目标级别 | 制品 | 必须验证 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debian / Ubuntu | Certified 目标 | DEB + tar.gz | journald/auditd、AppArmor、断网恢复、升级回滚、x86_64/aarch64。 | eBPF/BTF 不可用时回落 L1；无 audit 时维持 L0/日志模式。 |
| RHEL / Rocky / Alma / Oracle | Certified 目标 | RPM + tar.gz | SELinux enforcing、auditd、nftables/firewalld、systemd、升级回滚。 | 权限不足时 Collector 降级，核心 Agent 不退出。 |
| Fedora | Supported / 新内核前哨 | RPM + tar.gz | 新内核、BTF/eBPF、SELinux。 | eBPF 兼容失败回落 netlink/audit。 |
| openSUSE / SLES | Supported | RPM + tar.gz | AppArmor、journald/audit、zypper/RPM、升级回滚。 | 不依赖发行版专有路径；缺失能力显式 degraded。 |
| Arch Linux | Supported / Rolling | tar.gz + 可选 PKGBUILD | 滚动内核、systemd、采集与升级兼容。 | 基础 L0/L1 保持稳定，不对最新内核提前承诺高级能力。 |
| Kali Linux | Experimental / Lab | DEB + tar.gz | 本地开发、攻击回放、systemd、日志/网络采集。 | 按 Debian 能力模型处理，不引入 Kali 专有核心逻辑。 |
| Alpine / musl | Experimental | 自包含 tar.gz + OpenRC | musl、OpenRC、无 journald、BusyBox、最小文件系统。 | 默认 L0，按能力逐项开启 netlink/eBPF。 |
| 容器/最小化 Linux | Best-effort | 单二进制 / sidecar / host agent | 只读 FS、namespace/cgroup、受限 capability、日志挂载。 | 严格按 CapabilityReport 运行，绝不伪造 host 级能力。 |

6.3 Agent 内部结构

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| Supervisor | Collector 生命周期、健康、重启、降级、策略版本和 backpressure 协调。 |
| Identity | Enrollment、client cert、tenant/host/agent 绑定、轮换、吊销和 boot identity。 |
| Capability Probe | 探测 OS/kernel/arch/init/cgroup/LSM/BTF/journald/audit/netlink/eBPF/capabilities。 |
| Collectors | procfs、network、auth、file、service log、journald/audit、Suricata/Falco。 |
| DurableQueue | P0-P3 事件优先级、append-only segment、lease/ACK、重放、protection mode。 |
| RawSpool | 大对象和原始证据的 content-addressed staging。 |
| Transport | HTTPS/mTLS batch 为基础实现；需要高吞吐或流式时启用 Tonic/Prost；batch_id/boot_id/sequence/ACK/retry/backoff 统一。 |
| Updater | 签名 manifest、Hash、版本门槛、灰度、健康探测、原子切换、防降级和回滚。 |
| Response Runner | 枚举化固定动作、目标重验证、最小 capability、ActionResult 与 rollback。 |

6.4 本地队列优先级

| 优先级 | 示例 | 队列满时策略 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 响应结果、Agent 身份/证书事件、确认失陷关键证据。 | 尽最大可能保留；必要时暂停低优先级 Collector。 |
| P1 | 高危 Detection 所需 process/network/auth/file 事件。 | 优先保留并触发 protection mode。 |
| P2 | 一般安全事件、服务日志、规则输入。 | 允许聚合/采样，但必须记录 drop audit。 |
| P3 | 低价值高频指标、调试 telemetry。 | 最先采样或丢弃，并记录 drop_count/drop_reason/time_range。 |

7. AISOC Web Guard 实时防护

7.1 部署模式

| 模式 | 拓扑 | 用途 | 上线策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 WAF | Internet → Web Guard → Service | 无现有 WAF 的业务系统。 | 先 monitor/shadow，再按 route 启用 enforce。 |
| WAF 后置 | Internet → Traditional WAF → Web Guard → Service | 处理 WAF 已放行流量，作为第二层语义防线。 | 高置信确定性规则可执行策略；灰区受预算进入 AI。 |
| 旁路观察 | Mirror / Access Log → Analyzer | 上线前标定、规则/模型质量评估。 | 不影响业务，仅生成 WebSecurityEvent。 |
| 关键接口增强 | 仅高价值 route 使用更严格策略 | 控制模型调用和延迟。 | 每个 route 独立 budget、deadline、fail policy。 |

7.2 请求处理链

L0 HTTP framing / proxy
  ↓ 拒绝 ambiguity / oversize / invalid TE-CL
L1 Canonicalization
  ↓ URI / percent / Unicode / JSON / form / multipart / path normalization
L2 Deterministic Fast Path
  ↓ SQLi / XSS / CMDi / SSRF / SSTI / Traversal / XXE / Framework Expression / Scan
Risk Pre-Filter + Route Budget
  ↓ 仅灰区请求
L3 ModelProvider（可选，默认关闭）
  ↓ strict ModelAssessment
Policy Engine
  ↓ ALLOW / MONITOR / CHALLENGE / RATE_LIMIT / BLOCK
WebSecurityEvent → Ingest → SOC Evidence Chain

7.3 Canonicalization 与 Request Smuggling 防护

严格处理 method、scheme、authority/host、path、query、Content-Length、Transfer-Encoding、Content-Type、body boundary。

拒绝无法建立单一语义的请求，包括冲突 Content-Length、非法 Transfer-Encoding、异常 chunk、无界解压、Header 过量和超限正文。

同时保留 raw_uri/raw header 摘要与 canonical_uri/canonical fields；Evidence 记录 raw/canonical hash 与 parser_version。

对常见反向代理与后端栈进行 differential test，确保 Web Guard 与上游对边界请求的理解一致。

7.4 Fast Path 规则域

| 类别 | 确定性检测重点 |
| --- | --- |
| SQL Injection | 操作符/语法片段、注释、UNION/SELECT 等结构、编码变形、字段位置与上下文。 |
| XSS | HTML/JS 上下文、事件属性、协议处理器、实体/Unicode/JSON escape 混淆。 |
| Command Injection | Shell 元字符、命令结构、参数拼接、下载/执行组合、危险解释器。 |
| SSTI/表达式注入 | 模板边界、对象访问、JNDI/OGNL/SpEL 等表达式及变形。 |
| SSRF | URL 参数、scheme、userinfo、DNS/redirect 后目的地址、loopback/link-local/RFC1918/metadata。 |
| Traversal/LFI/RFI | 路径点段、双编码、绝对路径、协议包装器、敏感文件目标。 |
| XXE/反序列化 | 危险 XML 声明/DTD、已知对象格式 magic 和触发特征。 |
| 扫描/枚举 | 高基数路径、异常 method、敏感路径、短时错误率、来源指纹和速率。 |

7.5 AI 灰区分类边界

请求正文、Header、URL、上传文件名全部作为 untrusted data，不进入 system instruction 区域。

Web Guard 模型无工具调用，不允许修改白名单、路由、规则、Provider、策略或阻断列表。

输入采用字段白名单、敏感字段最小化与 bounded sample；不默认发送完整 Cookie、Authorization、密码或 Token。

输出必须通过 JSON Schema、enum/range/length 和 evidence_ref 语义校验；校验失败统一为 unknown。

同步 AI 默认关闭；启用后通常控制在灰区请求的低比例，设定严格硬上限、并发和超时预算。

8. 统一契约、Ingest 与事件管道

8.1 核心契约

| 契约 | 关键字段/用途 |
| --- | --- |
| AgentEnvelope | tenant/agent/host/boot/batch/sequence/compression/digest/payload。 |
| SecurityEvent | source/category/action/entities/network/process/file/auth/timestamps/raw_ref。 |
| WebRequestEnvelope | request/service/route/src/method/host/raw_uri/canonical_uri/selected headers/body fields/hash/WAF context。 |
| WebSecurityEvent | rule hits/model assessment/policy decision/latency/response status/evidence refs。 |
| Detection | rule_id/rule_version/severity/security_state/first-last/evidence refs/suppression。 |
| Incident | tenant/revision/status/risk/timeline/entities/detections/evidence/assurance。 |
| EvidenceRef | evidence_id/tenant/source/raw_ref/object_key/hash/size/custody/integrity。 |
| Claim | statement/type/status/evidence_refs/verifier/assurance。 |
| ResponseAction | action_type/target_snapshot/risk_level/approval/ttl/rollback/idempotency。 |

8.2 Ingest 安全语义

mTLS 身份和中心注册状态决定 tenant/host/agent；客户端 payload 不允许覆盖服务端鉴权上下文。

检查消息大小、事件数、压缩比、Schema、时间漂移、sequence、batch digest；同幂等键但 digest 不同必须返回 DataConflict。

Raw Evidence 先进入 durable staging / Object Store，再发布 Normalize 任务，避免“消息已 ACK 但证据未落地”。

Standalone 可进程内流转；Central/HA 使用 JetStream 解耦；不同 Profile 保持同一契约和幂等语义。

DLQ 保留原 message metadata、stage、error_code、attempt、first/last failure；Replay 必须可审计。

8.3 消息主题与消费者

| Stream/Subject | 消费者 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| AISOC_EVENTS / aisoc.events.host¦web | Normalize Worker | 显式 ACK；超 max-deliver 进入 DLQ。 |
| AISOC_NORMALIZED / aisoc.normalized.* | Detection Worker | durable consumer；按 tenant/entity 分区。 |
| AISOC_DETECTIONS / aisoc.detections.* | Incident Worker | 至少一次；数据库幂等去重。 |
| AISOC_REVIEW / aisoc.review.tasks | AI Worker | 严格并发/预算；延迟或故障不影响 Detection。 |
| AISOC_RESPONSE / aisoc.response.tasks | Response Coordinator | 只允许 Policy + Approval 产生；强幂等和 TTL。 |
| AISOC_DLQ / aisoc.dlq.<stage> | Operator / Replay | 有限保留；支持 Replay dry-run。 |

9. Detection Engine

9.1 Rule IR 与执行模型

规则可使用 YAML/JSON 作为声明式载体，但加载后必须编译为 Rust Rule IR。规则仅允许声明字段、matcher、窗口、阈值、序列、实体键、抑制条件和输出状态；不得嵌入 Python、Lua、JavaScript、Shell 或任意表达式执行器。

| 方法 | 实现 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Single Event Fast Rule | equals/set/ipnet/Aho-Corasick/受限 regex/range/structure flags。 | IOC、危险命令、明显 Web 特征、恶意 Hash。 |
| Window Rule | 按 tenant/rule/entity 分区；event_time + watermark；TTL/max cardinality。 | 扫描、爆破、速率异常、短时多失败。 |
| Sequence Rule | 有限状态机；状态转移绑定 Evidence + 最大时间差。 | Web exploit → shell → download → outbound；横向行为链。 |
| Baseline/Risk | 资产关键度、历史频率、登录时间/来源、端口/进程偏离。 | 仅提升风险，不单独证明失陷。 |
| File Detection | SHA-256、YARA-X、ClamAV、静态结构与执行上下文。 | 恶意文件、木马、挖矿载荷。 |

9.2 安全状态分级

| 状态 | 定义 | 允许结论 |
| --- | --- | --- |
| observed | 观察到事实或弱信号。 | 不做攻击成功判断。 |
| attack_attempt | 检测到攻击尝试。 | 可告警，不能宣称已利用成功。 |
| blocked | WAF/Web Guard/服务明确阻断。 | 记录阻断事实，继续观察绕过或并行入口。 |
| suspected_success | 攻击请求后出现与利用相符的进程/文件/网络/认证证据。 | 需要继续程序化验证和证据补全。 |
| confirmed_compromise | 存在确定性证据证明主机、账号或服务已失陷。 | 必须达到确认性证据覆盖要求，方可进入高等级响应。 |

9.3 Replay 与规则生命周期

每条规则必须具备 rule_id、owner、version、测试集、性能预算、发布状态和 rollback metadata。

规则变更在固定 Replay 数据集上对比 recall、false positive、状态变化和执行成本。

窗口/序列状态必须可持久化、恢复和重放；乱序、重复和 redelivery 不得导致不可解释状态漂移。

10. Incident 与 Evidence

10.1 Incident 聚合与 Revision

Raw Events N
  → Detections M
  → Incident Revision 1..K
  → Timeline + EntitySet + EvidenceRefs
  → ReviewGate
  → EvidencePackage（精选证据 + 聚合 + 受控只读查询引用）

Detection 按 tenant、asset/entity、attack family 和 time window 进行去重与关联。Incident 只负责组织时间线、实体、状态、风险和证据引用，不删除原始 Detection；迟到事件通过 revision 追加，不无审计覆盖历史。

10.2 证据不变量

1. 原始证据只追加，不因 normalizer、parser 或 rule 升级覆盖原文。

2. EvidenceRef 至少包含 tenant_id、evidence_id、raw_ref/object_key、sha256、size、source、collected_at、integrity_state、custody_state。

3. Claim 引用前必须验证 Evidence 存在、同租户、完整性有效且调用者具备访问权限。

4. 确认失陷的 Claim 必须达到完整 Evidence 覆盖，不允许缺失引用或伪造引用。

5. 模型输出、规则命中、工具结果、人工结论分别记录 source/version，不得互相伪装。

6. 对象下载必须经 API 进行 tenant + incident membership + classification 二次授权，不能仅凭 object_key 直取。

11. AI Review 与 Claim Verification

11.1 AI 使用场景

| 场景 | 输入 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Semantic Classifier | 有界 canonical request + route + deterministic hits + WAF context。 | ModelAssessment。 | 无工具、无策略写权限、严格 timeout；仅灰区。 |
| Incident AI Review | EvidencePackage + 有限只读工具结果。 | AnalyzerReport / Claims / ReviewOutcome。 | 不吞全量日志，不直接生成可执行动作。 |

11.2 Provider 执行链

deadline
  → provider/model/route concurrency semaphore
  → tenant/model budget
  → circuit breaker
  → bounded request
  → max response bytes
  → JSON parse
  → JSON Schema + semantic validation
  → audit model_run
  → Claim programmatic verification
  → optional blind verifier / human review

| 组件 | Rust 实现 | 强制边界 |
| --- | --- | --- |
| ReviewGate | aisoc-ai + aisoc-policy | deterministic risk、severity、asset criticality、evidence completeness 决定 Skip/Analyze/Verify/Human。 |
| EvidencePackage | typed Rust structs + bounded refs | 只给精选证据索引与受控只读工具，不给全量数据库。 |
| ModelProvider | trait + reqwest + timeout/semaphore/circuit breaker | 业务代码不绑定厂商 SDK；API Key 仅 Secret 注入。 |
| Analyzer | strict JSON Schema | 只输出 Claim/Assertion/Reason，不输出可执行 Action。 |
| Claim Verification | programmatic verifier | 先校验 evidence_id/tenant/hash/integrity，再验证可计算断言。 |
| Blind Verifier | 第二 Provider 或隔离上下文 | 仅作为校验参考，不以模型多数票替代事实。 |
| Assurance | typed enum/state machine | verified/contradicted/unsupported/unknown；确认性结论必须具备完整证据覆盖。 |

11.3 Secret、预算与故障语义

API Key 仅从 Secret 文件、systemd credential 或外部 Secret Store 注入；数据库、UI 与普通日志不得保存明文 Secret。

重试只针对可重试网络错误和受控 Provider 错误，并受总 deadline 限制；结构化输出失败仅允许有限重试。

Provider 全部不可用时，Detection/Incident 主链继续运行；AI Assurance 降低或保持 unknown，不丢主链事实。

模型不得编造不存在的 evidence_id、hash、process、connection 或 tool result；伪造引用在程序化验证阶段直接拒绝。

12. 恶意文件分析与 Attack Trace

12.1 恶意文件静态分析

File observed
  → bounded SHA-256 + size + file type
  → static parsers（ELF / script / archive / strings / entropy）
  → YARA-X / ClamAV / reputation
  → process / network / persistence context
  → malware verdict + EvidenceRefs
  → optional sandbox task in isolated trust domain

Agent 与中心主服务不直接执行待分析样本；样本进入独立 bucket/目录，noexec、独立服务身份和短期下载授权。

归档解析限制递归层数、总解压字节、文件数、单文件大小和 CPU 时间，防止 archive bomb。

YARA-X/ClamAV 结果必须再次绑定输入 hash、size 和 scope，避免扫描结果串样。

动态沙箱属于独立信任域；未启用动态分析时必须明确标注，AI 不得补写不存在的运行行为。

12.2 Attack Trace

初始入口：Web request、SSH、账号、暴露服务、文件投递。

主机内：父子进程、解释器、文件、持久化、权限变化、网络连接。

跨主机：同账号/凭据、相同 payload/hash、网络会话、横向成功证据和基础设施关联。

影响范围：受影响主机、账号、服务、文件、目标网络与仍未知项。

所有 graph edge 必须绑定 evidence_id；IP/ASN/User-Agent/模型语言只能形成技术关联，不得升级为真实身份归因。

图查询以 PostgreSQL recursive CTE 为中心，并可用 petgraph 执行有界内存算法；查询必须设置 depth、node、time 与 source budget。仅在容量报告证明现有方案无法满足 SLO 时再评估专用图数据库。

13. Policy、审批与 Response

13.1 响应阶梯

| 等级 | 典型动作 | 审批 | 实现要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 建议 | 调查建议、查询、报告、规则建议。 | 无需审批。 | 只读，无资产状态修改；完整审计。 |
| R1 取证 | 日志、进程树、文件元数据、受限 PCAP。 | 按策略自动或单审。 | Agent 固定 Collect*Action；执行前目标重验证。 |
| R2 可逆遏制 | 短时 IP Block、Web Guard 临时 Policy、恶意文件 Quarantine。 | 非关键资产可按严格策略自动。 | 必须 TTL、rollback 和执行后验证。 |
| R3 业务影响 | 终止关键进程、禁用账号、隔离主机。 | 人工；关键资产双人审批。 | PID/inode/hash/account/host identity 重验证；失败有人工恢复路径。 |

13.2 禁止的通用执行器

强制禁止：不得提供 run_shell(String)、run_sql(String)、arbitrary_url_callback(String)，不得把模型输出、HTTP 参数或消息体拼接为 argv、SQL 或脚本。每个写动作必须使用单独的 Rust struct/enum，定义参数上限、所需权限、target fingerprint、TTL、rollback 与幂等键。

13.3 Response 不变量

Policy 与 Approval 是唯一可产生高风险 ResponseAction 的入口；AI 不直接产生可执行动作。

Runner 执行前重验证目标快照，如 PID start_time、inode、expected hash、account/host identity；目标变化必须 fail-closed。

动作执行使用 idempotency key；Replay 不得导致重复执行。

R2 必须具备自动 TTL/rollback；R3 必须具备明确人工恢复路径和关键资产双审。

ActionResult、回滚结果、post-check 和失败原因均进入 Evidence/Audit，并可触发 Incident Revision。

14. 存储、消息与数据生命周期

14.1 数据组件职责

| 组件 | 基础要求 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 所有中心 Profile 必需 | Tenant/Asset/Agent、Ingest Index、Normalized、Detection、Incident、Claim、Policy、Approval、Response、Audit。 | 中心事实源；显式 tenant predicate。 |
| Object Store | Central/HA 必需；Standalone 可本地目录 | Raw Evidence、样本、PCAP、导出。 | PG 只存 object_key/hash/size/custody；对象不可覆盖。 |
| NATS JetStream | Central/HA 必需；Standalone 可省略 | 事件流、Worker 解耦、背压、重放、DLQ。 | 不把慢速消息组件放入 Web Fast Path。 |
| ClickHouse/OpenSearch/Graph DB | 非基础依赖 | 仅在容量/SLO 证明必要时引入。 | 不得提前形成第二权威源或破坏契约。 |

14.2 PostgreSQL 关键规则

所有关键关系使用 tenant_id 复合约束；Repository 查询显式 tenant predicate。

Worker 任务使用 lease + SKIP LOCKED 等机制协调；处理完成在事务内 resolve。

幂等写比较 canonical digest：同 key+同内容返回既有结果；同 key+不同内容返回冲突。

audit_logs append-only；关键状态变化同时写不可变审计事件。

事件大表先使用 PostgreSQL 分区与归档，再基于容量报告评估专用分析存储。

14.3 Evidence Object Key 与生命周期

tenant/{tenant_id}/kind/{evidence_kind}/yyyy/mm/dd/{sha256-prefix}/{sha256}
metadata = object_key + sha256 + bytes + content_type + collected_at
         + retention_class + encryption_key_ref + custody_state

| 数据类别 | 热数据 | 长期数据 | 隐私/安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalized / Detection / Incident | 在线检索，期限按租户容量策略。 | 压缩归档或对象存储。 | 按 tenant 隔离并执行脱敏策略。 |
| Raw 请求/日志证据 | 短期可检索。 | 按 retention class 进入对象存储。 | 密码、Token、Cookie 等默认最小化。 |
| PCAP | 仅事件相关片段。 | 严格短期归档。 | 授权、加密、审计。 |
| 恶意样本 | 隔离 bucket。 | 按客户策略保留或销毁。 | 不可执行，默认不导出。 |
| 模型输入输出 | 短期审计。 | 长期保留结构化摘要/指标。 | 不无限保留敏感 Prompt。 |

15. API、身份与控制台

15.1 API 与身份

控制面 API 使用显式版本化命名空间；写操作支持 Idempotency-Key；每个请求生成 request_id。

人类用户优先 OIDC；服务身份使用 mTLS；Rust API 执行 tenant scope + RBAC/ABAC，浏览器不决定管理员权限。

高风险写操作必须携带 approval/action context，不能通过通用 CRUD 旁路。

证据下载进行 incident membership、数据分类、角色和 tenant 的二次授权。

SSE 用于 Incident、Agent、Queue、Model、Response 等只读状态；写操作仍走审计 HTTP API。

15.2 控制台页面

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 总览 | 风险趋势、Web Guard block/monitor/challenge、Incident、资产、数据新鲜度、Agent/模型健康。 |
| Web Guard | 服务/route、前置 WAF、规则命中、AI 灰区、延迟、误报反馈、策略 rollout。 |
| 资产 | 发行版、内核、CapabilityReport、Agent 状态、关键度、暴露服务。 |
| Incident | 时间线、Detection、Evidence、Claim/反证、攻击图、影响范围、处置状态。 |
| 恶意文件 | Hash、静态结果、来源、执行上下文、隔离与沙箱任务状态。 |
| 规则/模型 | 规则生命周期、Provider、成本、失败率、结构化输出率、质量指标。 |
| 响应审批 | Action、Target、Risk、TTL、Rollback、Approval、Execution Audit。 |
| 系统运营 | 队列积压、DLQ、存储、证书、升级、错误、容量、备份恢复。 |

16. 安全架构与威胁模型

16.1 核心安全不变量

1. 鉴权上下文决定 tenant；事件字段、HTTP Request、模型输出不得覆盖租户归属。

2. Web Guard 的攻击者输入永远是数据，不是系统指令；模型无策略写权限。

3. AI 不可用不影响确定性 SOC 主链；Web 实时链按 route 明确 fail policy。

4. 原始证据 append-only；确认失陷的证据覆盖必须完整且可验证。

5. Response Runner 不执行任意 Shell/SQL/URL；所有写动作执行前重验证目标。

6. Agent CA 私钥、模型 Key、对象存储 Secret、数据库密码不进入仓库、浏览器 bundle 和普通日志。

7. 规则、Prompt、Schema、Model、Policy、ResponseAction 均具备版本和审计引用。

16.2 主要威胁与控制

| 威胁 | 风险 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| WAF 绕过/语义变形 | 恶意请求进入业务。 | 多阶段 Canonicalization + Deterministic Fast Path + 灰区 AI + 主机证据关联。 |
| HTTP Prompt Injection | 诱导模型判安全或改变意图。 | 数据/指令隔离、无工具、Strict Schema、注入回归集。 |
| Request Smuggling | Guard 与后端解析不同。 | 单一语义、拒绝歧义、Differential Test、H1/H2 边界 fuzz。 |
| 模型不可用/高延迟 | 请求阻塞或链路不可控降级。 | Budget/Timeout/Circuit Breaker/Route Fail Policy。 |
| 模型数据出域 | 敏感信息泄露。 | 字段白名单、脱敏、本地 Provider、Data Residency。 |
| Agent/制品篡改 | 形成高权限持久化入口。 | 签名 Manifest、SBOM、Hash、灰度、防降级、证书绑定/吊销。 |
| 事件洪泛 | 队列/存储耗尽。 | Priority Queue、Backpressure、Headroom、可解释 Drop。 |
| 误响应 | 业务中断。 | R0-R3、Approval、Asset Criticality、TTL、Rollback、Target Revalidation。 |

17. 部署、运维与可观测性

17.1 Deployment Profiles

| Profile | 组件 | 适用/限制 |
| --- | --- | --- |
| Lab/Standalone | Rust binaries + PostgreSQL + local raw journal；对象目录可本地化；NATS 可省略。 | 开发、实验室、功能回放；不宣称 HA。 |
| Central | Web Guard/Ingest/API/Worker/AI/Response/Console 分离 + PostgreSQL + NATS + S3/MinIO。 | 主要生产形态。 |
| HA | 多入口、多 Ingest/Worker + PostgreSQL HA + JetStream cluster + Object Store HA。 | 高价值/高流量；必须完成 failover、RPO/RTO 和网络分区恢复。 |
| Offline/Restricted | 本地 ModelProvider + 本地 Object Store + 离线签名规则/IOC。 | 隔离网；默认禁止模型/IOC 外联。 |

17.2 Linux 服务与权限硬化

中心服务统一使用专用 aisoc 用户；Web Guard 监听低端口优先通过前置 LB 或最小 AmbientCapabilities，不长期以 root 运行。

systemd unit 使用 NoNewPrivileges、PrivateTmp、ProtectSystem、ProtectHome、RestrictNamespaces、CapabilityBoundingSet，并按服务最小放开。

配置目录使用 /etc/aisoc，状态目录使用 /var/lib/aisoc，Secret 目录使用 /run/aisoc-secrets；私钥权限至少 0600，目录至少 0700，拒绝 symlink。

Agent 高权限 Collector/Response 可拆 Helper，通过 Unix Socket + 固定协议通信；主进程不持有多余 capability。

systemd 是首选集成但不是运行前提；OpenRC/runit/s6/直接进程由相同二进制自带 health/diagnose 能力支持。

17.3 可观测性指标

| 服务 | 核心指标 |
| --- | --- |
| Agent | collector_health、queue_bytes/events、drop_count、event_rate、upload_retry、heartbeat_age、CPU/RSS。 |
| Ingest/Pipeline | ingest_eps、accepted/rejected、central_tx_latency、dlq、replay、watermark_gap、backlog、JetStream lag。 |
| Detection/Incident | rule_eval_latency、detection_rate、incident_compression、late_revision。 |
| Web Guard | rps、fast_path_p95/p99、ai_ratio、model_latency、block/challenge/monitor、upstream_error、false-positive feedback。 |
| AI | review_gate_rate、model_runs、token/cost、timeout、circuit_open、structured_parse、unsupported_claim。 |
| Response | approval_latency、queued/running/success/failed、revalidation_failure、rollback_success。 |
| Storage | PG latency/locks、object throughput、capacity、retention、backup age。 |

18. 测试、性能、CI/CD 与发布门禁

18.1 测试体系

| 层次 | 重点 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | Parser、Canonicalizer、Rule IR、State、Policy、Hash、ID、Target Revalidation。 | cargo test / nextest。 |
| 属性 | 编码/解码、顺序无关、幂等、边界长度、状态机不变量。 | proptest。 |
| Fuzz | HTTP framing、URL/Unicode、multipart、archive、schema、rule parser。 | cargo-fuzz / LibFuzzer。 |
| 集成 | PostgreSQL、NATS、ObjectStore、mTLS、Provider mock、ClamAV、Agent。 | testcontainers / compose。 |
| Replay | Web request、EVE、audit、service log、PCAP metadata；规则版本对比。 | Rust replay runner + 固定数据集。 |
| 攻击仿真 | Web 绕过、SSH、利用后 shell/download/outbound、C2、挖矿、横向。 | 隔离实验环境；成功/失败链均覆盖。 |
| 跨发行版 | 安装、升级、卸载、降级、SELinux/AppArmor、OpenRC/systemd、glibc/musl。 | VM/CI matrix。 |
| 性能 | Web Guard RPS/Latency、Agent CPU/RSS、中心 EPS/Backlog/Recovery。 | criterion/divan + wrk/k6 或 Rust loadgen。 |
| 安全 | SAST/DAST、API 越权、Prompt Injection、Agent Tamper、Sample Isolation、Response Misfire。 | audit/deny/fuzz + 渗透测试。 |

18.2 验证指标

| 指标 | 验证基线 | 生产目标 |
| --- | --- | --- |
| Web Guard Fast Path P95 新增延迟 | ≤ 10 ms | ≤ 5 ms（代表硬件与规则集） |
| Web Guard Fast Path P99 | ≤ 25 ms | ≤ 15 ms |
| Web AI 调用比例 | ≤ 5% | 通常 1%-3% |
| 事件新鲜度 P95 | ≤ 10 秒 | ≤ 5 秒 |
| 明显 Web 扫描召回 | ≥ 90% | ≥ 95% |
| 关键攻击链召回 | ≥ 85% | ≥ 92% |
| confirmed Claim Evidence Coverage | 100% | 100% |
| Prompt Injection 导致未授权写操作 | 0 | 0 |
| 不可解释数据丢失 | 0 | 0 |
| 结构化模型输出成功率（含有限重试） | ≥ 98% | ≥ 99.5% |

18.3 CI/CD 与 Rust 发布门禁

cargo fmt --all --check
cargo check --locked --workspace --all-targets
cargo clippy --locked --workspace --all-targets -- -D warnings
cargo test --locked --workspace
# replay / schema drift / SQLx migration integration
cargo audit --file Cargo.lock
cargo deny check
# PostgreSQL / NATS / ObjectStore integration
# Linux compatibility matrix
# Web Guard differential / fuzz
# SBOM + manifest + hash + signature
# final Rust production runtime smoke

| 门禁 | 要求 |
| --- | --- |
| Workspace | 所有生产 crate 纳入 workspace/default-members；生产安全逻辑不得在脚本、模板或浏览器端旁路实现。 |
| 容器 | Runtime stage 仅包含 Rust ELF、CA/必要运行库和配置；ENTRYPOINT 指向明确 Rust binary。 |
| systemd | ExecStart 只允许 Rust binary 或受控系统组件。 |
| 数据库 | 环境初始化只走 aisoc-db/SQLx migration；Schema Export 与仓库 Schema 无漂移。 |
| 供应链 | Cargo.lock 提交；audit/deny/SBOM/Manifest/Hash/Signature 通过。 |
| Release | API/Ingest/WebGuard/Agent Probe/DB Migrate/Console 可独立启动并完成 health/smoke。 |

19. 实施阶段 P0-P14

阶段编号表示技术依赖和验收门槛，不要求完全串行。每个阶段以“真实环境可重复验证 + 安全边界通过 + 故障恢复可证明”为关闭标准。

| 阶段 | 目标 | 主要实施任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 架构、威胁模型与契约冻结 | 定义 SecurityEvent、WebRequestEnvelope、Detection、Incident、Evidence、Claim、ModelAssessment、ResponseAction；冻结七平面、ID、Schema、错误码与审计字段。 | Schema drift=0；Web/SOC/Control/Response Contract Test 通过；安全不变量评审完成。 |
| P1 | Rust 基础平台与工程治理 | Workspace、Toolchain、Cargo.lock、typed error、tracing、config、shutdown/health、PostgreSQL/SQLx、CI、SBOM、签名和 Rust Runtime 发布骨架。 | fmt/check/clippy/test --locked 全绿；数据库初始化/回滚通过；Rust Runtime Smoke 与签名可验证。 |
| P2 | Linux Agent | Capability Probe、Collector Supervisor、journald/audit/process/network/file/service log、DurableQueue、RawSpool、mTLS、Enrollment、Updater、DEB/RPM/tar.gz。 | 代表发行版真实数据通过；断网重传不丢 P0/P1；升级/回滚不破坏本地队列。 |
| P3 | Ingest、Normalize 与中心数据面 | mTLS/identity context、batch digest、sequence/watermark/gap/late-event、raw first、Normalize lineage、DLQ/replay、JetStream/ObjectStore、幂等冲突。 | 乱序、重复、redelivery、DB/NATS/ObjectStore 故障注入通过；无静默数据丢失。 |
| P4 | Detection Engine | Rule DSL → Rust Rule IR、single/IOC/window/sequence/FSM、SecurityState、Replay Runner、规则生命周期。 | 核心 Web/SSH/host/network 召回与误报达标；状态可持久化和重放；规则无脚本运行时。 |
| P5 | AISOC Web Guard | Reverse Proxy、H1/H2 streaming、HTTP framing、Canonicalization、Fast Path、Route Policy、Shadow/Canary/Enforce、AI Gray-zone Budget。 | 真实 upstream 回归；Smuggling Differential 不可接受项=0；P95/P99 达标；Provider 故障按 Policy 降级。 |
| P6 | Incident 与 Evidence | Correlation、Revision、Timeline/Entity、Late-event Revision、EvidenceRef/Custody/Integrity、Tenant/Classification 二次授权。 | 跨租户 Evidence 引用=0；Hash mismatch 不能支持 Claim；确认性 Evidence Coverage=100%。 |
| P7 | AI Review | ModelProvider、Provider Client、Timeout/Retry/Semaphore/Budget/Circuit、ReviewGate、EvidencePackage、Strict Structured Output。 | AI 不审核全部日志；Provider 全故障不影响 Detection；Secret 不进入日志/DB/UI；结构化输出达到基线。 |
| P8 | Claim Verification 与多模型校验 | Evidence existence/tenant/integrity verifier、可计算 Claim 工具校验、Typed Readonly Tool Gateway、Blind Verifier、Conflict/Human、Assurance。 | 伪造 Evidence 全拒；跨租户工具访问=0；冲突不自动提升 Assurance；多数票不替代事实。 |
| P9 | Malware 静态分析 | SHA-256/File Type/Size、ELF/script/archive/string/entropy、YARA-X、ClamAV、Quarantine、Sample Isolation、Sandbox Task Interface。 | 样本默认不执行；Archive/Parser Fuzz 通过；Scanner Scope/Hash 复验；Quarantine noexec/权限通过。 |
| P10 | Attack Trace | Evidence-bound Graph、Initial Access、Process/File/Network/Credential/Persistence Links、ATT&CK Label、Bounded BFS/CTE、Export。 | 无 Evidence Edge=0；身份归因误提升=0；查询有严格边界；Replay 结果稳定。 |
| P11 | Response | R0-R3 Typed Actions、Approval、Idempotency、Outbox、Target Revalidation、R2 TTL/Rollback、至少三类真实动作与 Post-check。 | 关键 R3 双审；Replay 不重复执行；至少三类真实 Rollback；Target Changed 时 Fail-closed。 |
| P12 | Console 与 Operations | Leptos UI/SSR、Axum BFF、Overview/Web Guard/Incident/Rules/Models/Response/Ops、OIDC、RBAC/ABAC、CSRF、SSE。 | 浏览器无长期 DB/Model/ObjectStore Secret；跨租户/角色矩阵通过；所有写操作服务端再授权。 |
| P13 | 兼容、性能与安全硬化 | 多发行版矩阵、Parser/Archive/Schema/Rule Fuzz、SAST/DAST/API 越权/Prompt Injection、RPS/EPS/CPU/RSS、SELinux/AppArmor/OpenRC、备份恢复/HA。 | 高危未修复=0；不可解释丢失=0；性能指标达标；灾难恢复演练通过；兼容矩阵达到目标级别。 |
| P14 | 试点与生产发布 | 真实业务 Monitor/Shadow、按 route Canary、Challenge/Block、SOC-Web Guard 联动、运维 Runbook、升级回滚、证书轮换、Go/No-Go。 | SLO/误报/回滚/AI Budget 达标；真实恢复和升级回滚通过；正式制品通过生产 Smoke。 |

19.1 阶段依赖与并行工作流

主干 A（数据完整性）：P0/P1 → P3 → P4/P6
主干 B（边缘数据面）：P0/P1 → P2
主干 C（实时 Web）：P0/P1 → P5
主干 D（智能与处置）：P4/P6 → P7/P8 → P9/P10/P11
主干 E（运营与生产化）：P6/P11 → P12 → P13/P14

执行顺序采用“契约与工程基线 → 数据完整性 → Agent/Web Guard 并行 → Detection/Incident/Evidence → AI/Verification → Malware/Trace/Response → Console → Hardening/Release”。Linux 兼容性从 P2 开始持续验证，不在发布前集中补适配。

20. Go/No-Go 与最终交付

20.1 Go 标准

| 类别 | Go 标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 生产应用层代码全 Rust；七平面边界清晰；Web Guard、SOC、AI、证据、控制和响应共享版本化契约。 |  |
| Linux 兼容 | 目标发行版完成安装、升级、卸载、降级、能力探测、SELinux/AppArmor、断网恢复和高级能力降级。 |  |
| Web Guard | Shadow/Canary 误报可控；Fast Path 延迟达标；Prompt Injection 不越权；Provider 故障按 route 降级。 |  |
| 检测 | Web/认证/主机/恶意文件核心场景达到指标；attempt/blocked/suspected/confirmed 可区分。 |  |
| 证据 | confirmed Evidence Coverage=100%；不存在/跨租户引用=0；Raw Integrity/Custody 可验证。 |  |
| AI | 模型不可用不影响 Deterministic 主链；Budget/Circuit 有效；工具事实不被模型覆盖。 |  |
| 响应 | R2/R3 Gate、Target Revalidation、Execution Budget、真实 Rollback、审计通过；关键资产无未审批 R3。 |  |
| 安全 | Fuzz、DAST、API 越权、Prompt Injection、Agent Tamper、Sample Isolation、Response Safety 通过。 |  |
| 性能 | Web Guard RPS/Latency、Agent 资源、中心 EPS、Backlog Recovery、Storage/API 满足容量报告。 |  |
| 运营 | 监控、告警、备份恢复、RPO/RTO、升级回滚、证书轮换、应急 Runbook 完整。 |  |
| No-Go 条件：出现以下任一情况应判定 No-Go：真实攻击回放不稳定；正常业务大规模触发 AI 或阻断；确认性 Claim 存在无效/缺失证据；Web Guard 与后端存在无法消除的解析歧义；模型可通过请求内容改变策略；样本可越界执行；R3 可绕过审批；响应无法回滚；出现不可解释的数据丢失。 |  |

20.2 最终交付

| 交付 | 内容 |
| --- | --- |
| Linux 二进制 | x86_64/aarch64 的 aisoc-agent、aisoc-web-guard、aisoc-ingest、aisoc-worker、aisoc-ai、aisoc-api、aisoc-console、aisoc-response、aisoc-db、aisocctl，以及 aisoc-ui.wasm。 |
| 安装与运行 | DEB、RPM、tar.gz；systemd unit；OpenRC/非 systemd 启动示例；容器化运行清单。 |
| 数据库 | SQLx migrations、备份恢复、初始角色/权限策略、Schema Drift 检查。 |
| 契约 | JSON Schema；按需提供 Protobuf Descriptor；错误码和兼容策略。 |
| 规则/IOC | 签名规则包、Replay 数据集、Rollout/Rollback metadata。 |
| 证据与存储 | Object Store Bucket Policy、Retention、Encryption、Custody 设计。 |
| 安全 | Threat Model、SBOM、签名 Manifest、供应链报告、Fuzz/DAST/权限测试报告。 |
| 运维 | 兼容矩阵、容量报告、SLO、监控、证书轮换、升级回滚、RPO/RTO、应急 Runbook。 |

最终系统形成“入口实时防护 + Linux 端点/网络遥测 + 确定性检测 + Incident/Evidence + 受控 AI 研判 + 恶意文件 + 技术溯源 + 分级响应”的统一闭环。传统 WAF 可承担成熟高吞吐静态防护，AISOC Web Guard 负责二次规范化、上下文与语义判定；当请求造成后续主机或应用行为时，由 SOC 证据链确认利用是否成功。

附录 A. Cargo Workspace 与 crate 依赖基线

AI-SOC/
├── Cargo.toml
├── Cargo.lock
├── rust-toolchain.toml
├── deny.toml
├── .cargo/config.toml
├── crates/
│   ├── aisoc-contracts/
│   ├── aisoc-core/
│   ├── aisoc-crypto/
│   ├── aisoc-config/
│   ├── aisoc-telemetry/
│   ├── aisoc-linux/
│   ├── aisoc-storage/
│   ├── aisoc-agent/
│   ├── aisoc-ingest/
│   ├── aisoc-normalize/
│   ├── aisoc-detection/
│   ├── aisoc-incident/
│   ├── aisoc-evidence/
│   ├── aisoc-ai/
│   ├── aisoc-malware/
│   ├── aisoc-trace/
│   ├── aisoc-policy/
│   ├── aisoc-response/
│   ├── aisoc-api/
│   ├── aisoc-console/
│   ├── aisoc-ui/
│   ├── aisoc-web-guard/
│   ├── aisoc-db/
│   └── aisocctl/
├── schemas/
├── proto/                 # 仅在启用 Protobuf/gRPC 时使用
├── rules/
├── migrations/
├── fixtures/
├── replay/
├── benches/
├── fuzz/
├── deploy/
│   ├── systemd/
│   ├── openrc/
│   ├── containers/
│   ├── deb/
│   ├── rpm/
│   └── tarball/
├── docs/
│   ├── adr/
│   ├── threat-model/
│   ├── operations/
│   └── compatibility/
└── tools/                 # 构建、测试、发布辅助；不承载生产安全业务逻辑

| crate | 唯一职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| aisoc-contracts | 版本化契约/Schema | 不得依赖 DB/网络/业务服务。 |
| aisoc-core | ID/Hash/时间/安全原语 | 不得承担 HTTP/DB 业务。 |
| aisoc-crypto | 证书/签名/密钥封装 | 不得暴露明文 Secret 到日志或 UI。 |
| aisoc-config | 配置加载/Schema 校验 | 不得承载安全决策。 |
| aisoc-telemetry | Tracing/Metrics/OTel | 指标不得成为业务事实源。 |
| aisoc-linux | Linux capability/platform | 不得按发行版名硬编码核心能力。 |
| aisoc-storage | SQLx/ObjectStore/Journal/NATS adapter | 不得反向依赖 API/UI。 |
| aisoc-agent | Collector/Queue/Transport/Updater/Runner | 不得内置中心 DB Key 或模型调用。 |
| aisoc-ingest | 认证/幂等/Raw Staging/DLQ | 不得信任 body tenant 覆盖 auth context。 |
| aisoc-normalize | 标准化/Lineage/Watermark | 不得覆盖 Raw Evidence。 |
| aisoc-detection | Rule/Window/Sequence/State | 不得直接执行响应或调用模型。 |
| aisoc-incident | Correlation/Revision/Timeline | 不得覆盖原始 Detection/Evidence。 |
| aisoc-evidence | Hash/Custody/Integrity | 不得允许可变覆盖或跨租户 RawRef。 |
| aisoc-ai | Review/Provider/Claim/Verify | 不得成为事实源，不得执行 R2/R3。 |
| aisoc-malware | 静态分析/Scanner Adapter | 不得默认执行样本。 |
| aisoc-trace | Evidence-bound Graph | 不得把 IP/ASN/模型输出升级为真实身份归因。 |
| aisoc-policy | Assurance/Approval/Action Gate | 不得包含任意执行器。 |
| aisoc-response | Typed Action/Revalidation/Rollback | 不得接受 Shell/SQL/任意 URL。 |
| aisoc-api | RBAC/ABAC/Control API | 不得绕过 Approval 直接执行。 |
| aisoc-console | BFF/SSR Host | 不得保存平台 Secret 到浏览器。 |
| aisoc-ui | Rust/WASM UI | 不得实现服务端安全决策。 |
| aisoc-web-guard | Proxy/Canonical/FastPath | 模型不得直接决定高风险执行。 |

附录 B. 配置基线

下表为安全默认值和配置语义。容量相关参数必须通过实际事件率、硬件与断网窗口计算，不使用无界默认值。

| 参数 | 基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| web_guard.mode | monitor | 新环境先观察，不直接全站阻断。 |
| web_guard.max_body_sample | 64 KiB | 检测采样；完整证据由事件与合规策略控制。 |
| web_guard.ai_enabled | false | 默认关闭同步模型；先完成 deterministic/shadow 基线。 |
| web_guard.ai_max_ratio | 0.03 | 默认最多约 3% 灰区进入模型；仍受 route 硬上限约束。 |
| web_guard.ai_timeout | route policy | 关键与非关键 route 使用独立 deadline。 |
| ingest.max_batch_events | bounded by capacity test | 同时限制事件数、压缩比和总字节。 |
| agent.queue_max_bytes | capacity-derived | 按主机事件率与断网窗口计算，并保留 P0/P1 headroom。 |
| ai.max_model_runs_per_incident | 3 | Analyzer/Verifier/Adjudicator 总预算。 |
| response.r3_auto | false | R3 默认禁止自动执行。 |
| evidence.raw_retention | tenant policy | 按数据分类、容量和合规策略执行。 |
| object_store.immutable | true | 证据对象不可覆盖，使用 conditional put/versioning。 |
| audit.hash_chain | true | 关键审计事件使用链式 Hash 或签名锚点。 |

附录 C. 实施检查清单

1. 创建 Git 仓库与 Cargo Workspace，加入 rust-toolchain.toml、Cargo.lock、fmt/clippy/deny 配置。

2. 编写架构总览，冻结七个平面、信任边界和关键数据流。

3. 完成 Threat Model，确定租户边界、模型边界、Response 边界和证据不变量。

4. 建立 aisoc-contracts，定义 ID、SecurityState、AgentEnvelope、SecurityEvent、WebSecurityEvent、EvidenceRef、Claim、ResponseAction。

5. 建立 JSON Schema 自动导出与 Schema Drift CI；需要高吞吐 RPC 时同步维护 Protobuf Descriptor。

6. 建立 aisoc-core/crypto/config/telemetry，统一安全原语、错误码、配置、日志和指标。

7. 部署开发 PostgreSQL，建立 SQLx migrations 与 tenant-scoped repository。

8. 实现 aisoc-db migrate/status/check。

9. 实现 Agent CapabilityReport 与 aisocctl probe。

10. 实现 Agent Enrollment/mTLS 证书加载、轮换和吊销接口。

11. 实现 Ingest 身份上下文到 tenant/host/agent 的服务端绑定。

12. 实现 Heartbeat，并在中心呈现 Agent Health。

13. 实现 DurableQueue segment journal、ACK、Retry、Protection Mode。

14. 实现 procfs process collector 与服务日志 file-tail collector。

15. 实现 journald/audit adapter，并在至少两类发行版环境验证。

16. 实现 RawSpool content-addressed 存储与 Hash/Inode 安全写。

17. 实现基础 HTTPS/mTLS EventBatch 传输；容量需要时增加 gRPC Streaming Transport。

18. 实现 Normalize Pipeline 与首个稳定 SecurityEvent。

19. 实现 Detection Rule IR、首批 Web/SSH/Process 规则和 Replay Runner。

20. 实现 Incident 聚合、Revision、Timeline 和 Evidence Link。

21. 实现 Web Guard Monitor Reverse Proxy、H1/H2 Streaming 与 Request ID。

22. 实现 Canonicalization + Fast Path + Request Smuggling Differential Tests。

23. 实现 Route Policy、Shadow/Canary/Enforce 与 WebSecurityEvent 回传。

24. 实现 ModelProvider Trait、Provider Mock、Budget/Circuit/Schema Validation。

25. 实现 ReviewGate、EvidencePackage 与 Claim Programmatic Verification。

26. 实现 Object Store Immutable Evidence 与 YARA-X/ClamAV Static Pipeline。

27. 实现 Trace Bounded Graph 与 Evidence-bound ATT&CK Mapping。

28. 实现 Policy/Approval/Response Fixed Action 与至少三类可回滚动作。

29. 实现 OIDC/RBAC/ABAC、Leptos 控制台、SSE 与审计视图。

30. 完成跨 Linux Matrix、Fuzz/DAST、性能、备份恢复、Shadow→Canary→Production Go/No-Go。