AI 驱动的通用 Linux 安全分析、
溯源与恶意程序识别平台

项目开发与实施计划书 V3.2

通用 Linux 兼容 · Rust 技术栈 · 确定性检测优先 · 事件级 AI 门控 · 分级响应与证据审核

| 文档用途 | 项目立项、架构评审、研发排期与验收依据 |
| --- | --- |
| 目标平台 | Kali、Debian、Ubuntu、RHEL、Rocky Linux、AlmaLinux、Fedora、openSUSE、Arch 等 Linux |
| 核心语言 | Rust |
| 版本日期 | 2026-08-03 |
| 文档状态 | V3.2 可行性增强版，新增落地基线、容量模型、事件乱序处理、Agent 供应链、沙箱隔离、数据出域与分级响应 |

说明：本版本保留完整产品愿景，但以技术依赖、可验证闭环和安全边界作为阶段推进条件；资源规模与固定周期不作为范围裁剪依据。

目录

| 目录（1-12） | 目录（13-附录） |
| --- | --- |
| 1. 执行摘要与项目目标 | 13. 接口与插件体系 |
| 2. 产品功能范围与能力边界 | 14. 自动响应、安全边界与审计 |
| 3. Linux 兼容性设计 | 15. Web 控制台与运营能力 |
| 4. 总体技术架构 | 16. 可观测性、发布与运维 |
| 5. Rust 工程架构与技术栈 | 17. 测试、评测和验收体系 |
| 6. 数据采集与端点 Agent | 18. 分阶段研发计划 |
| 7. 统一事件模型与处理流水线 | 19. 团队、风险与资源 |
| 8. 检测引擎与攻击识别 | 20. 最终验收标准 |
| 9. 病毒、木马与恶意文件识别 | 附录 A. Rust Workspace 建议 |
| 10. AI Agent 与多模型审核 | 附录 B. Claim 与审核 Schema |
| 11. 攻击溯源与证据图谱 | 附录 C-D. Agent 与 AI Review Gate 接口 |
| 12. 数据库、检索、消息与对象存储 | 附录 E-G. 容量、威胁模型与落地基线；参考资料 |

1. 执行摘要与项目目标

1.1 项目定位

本项目建设一个面向蓝队的通用 Linux 安全分析平台。系统通过端点 Agent、网络传感器和服务日志接入，采集网络连接、Web/SSH/数据库访问、进程、文件、账号、权限、持久化和资源使用等证据；由确定性规则、统计异常、行为链、恶意文件引擎和 AI Agent 联合完成告警研判、攻击链还原、技术溯源和受控响应。

平台采用“传感器产生事实、检测引擎发现异常、事件引擎聚合证据、确定性工具验证事实、AI 关联解释、策略引擎控制动作、固定执行器实施处置”的边界。大模型不是包过滤器、杀毒引擎或最终事实来源，也不得逐日志、逐网络包或逐 syscall 运行。所有高风险结论必须能追溯到 evidence_id、查询结果或恶意文件分析结果；动态样本执行必须位于独立沙箱信任域。

产品目标：形成可在多种 Linux 发行版部署的统一 Agent 和中心平台，能够真实识别异常访问与入侵后行为，并把“攻击尝试、攻击成功、主机失陷、恶意软件活动”分层表达。

1.2 建设目标

兼容主流 Debian、RHEL、SUSE、Arch 系 Linux，并将 Kali 纳入同一兼容体系。

识别网络扫描、Web 攻击、SSH 爆破、异常登录、提权、持久化、横向移动、C2、挖矿、木马和蠕虫传播等行为。

建立事件证据链、攻击时间线、实体关系图和影响范围分析能力。

支持 Kimi、GLM 及其他 OpenAI 兼容或自定义协议模型；模型数量不足时自动降级而不中断流水线。

通过 Claim-Evidence、工具查询、盲审和策略门控降低 AI 幻觉。

提供单机、中心化和高可用部署方式，并支持后续向容器、云和混合环境扩展。

1.3 能力路线与阶段门槛

| 阶段 | 目标 | 核心范围 | 阶段退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 形成可重复验证的端到端安全闭环 | 基础 Agent、进程/连接 eBPF、Suricata、Web/SSH、Incident、单 Analyzer + 确定性验证、静态恶意文件、人工响应 | 真实攻击回放可稳定复现；正常日志不直接触发 AI；所有确认结论均可回溯证据 |
| V1.0 | 形成完整企业试点能力 | 多发行版、完整行为链、多模型审核、恶意文件上下文、受控响应、中心化部署 | 跨发行版兼容、性能、升级回滚、审批和审计满足试点门槛 |
| V1.x | 生产增强 | 高可用、租户隔离、集群性能、规则运营、外部 SIEM/SOAR 集成 | 容量、容灾、租户隔离、运营 SLO 和故障恢复达到生产标准 |
| V2.0 | 环境扩展 | Kubernetes、云审计、Windows、跨地域和高级检测模型 | 新增平台复用统一证据模型、权限边界和审计标准，不削弱 Linux 主链路 |

1.4 工程落地原则

资源数量和建设周期不作为本项目的主要限制，但技术依赖、安全边界和可验证性仍必须严格串联。完整产品愿景可以并行建设，任何高级能力不得成为基础检测主链路的单点依赖。

先形成“采集—确定性检测—Incident 聚合—证据验证—研判—人工处置”的闭环，再扩展多模型、动态沙箱、跨事件图谱和高风险自动响应。

模型、全文检索、图数据库、沙箱和高可用组件均采用可插拔架构；关闭任一可选组件时，基础安全检测和证据留存仍可运行。

每个阶段以退出条件、攻击回放、性能基线和故障恢复结果判定，不以日历时间或代码完成度替代验收。

“支持发行版”必须绑定发行版版本、内核范围、能力等级和验证报告，不以安装成功等同于完整兼容。

| 首个可验证闭环 | 必须包含 | 不作为前置依赖 |
| --- | --- | --- |
| 端点与网络事实 | journald/auditd、进程执行、出站连接、Suricata EVE、Web/SSH 日志 | 完整 LSM 文件追踪、全量 PCAP、容器与云审计 |
| 检测与关联 | 规则/窗口/序列、Incident、时间线、evidence_id、攻击尝试与成功分层 | 跨租户长期基础设施图谱、高级无监督模型 |
| AI 研判 | AI Review Gate、单 Analyzer、确定性 Claim 校验、只读工具 | 多 Verifier、Adjudicator、模型历史自动调权 |
| 恶意文件 | SHA256、YARA-X、ClamAV、ELF/脚本基础分析、执行上下文 | 平台内直接动态执行样本 |
| 响应 | 建议、取证、人工审批、短时可回滚封禁 | 自动终止关键进程、自动禁用账号、自动隔离关键主机 |

2. 产品功能范围与能力边界

2.1 完整功能域

| 功能域 | 必须实现的能力 | 主要数据/引擎 |
| --- | --- | --- |
| 资产与端点管理 | 注册、心跳、能力探测、标签、关键度、版本、策略下发 | Agent、PostgreSQL、mTLS |
| 网络检测 | 端口扫描、协议异常、已知攻击、DNS/TLS/HTTP 元数据、C2 和横向连接 | Suricata EVE、流量日志、IOC |
| Web/服务检测 | 敏感路径、异常方法、频率、状态码、注入特征、认证异常 | Nginx/Apache/应用/SSH/数据库日志 |
| 主机行为检测 | 进程树、命令行、文件、账号、权限、计划任务、服务、网络连接 | eBPF/Falco/auditd/journald |
| 恶意软件检测 | 静态规则、信誉、文件结构、沙箱行为、传播和持久化 | YARA-X、ClamAV、哈希、沙箱 |
| 事件关联 | 去重、聚合、行为链、资产上下文、攻击阶段、严重度 | 关联引擎、规则、统计 |
| AI 研判 | 摘要、调查计划、证据解释、反证、报告、多模型审核 | Kimi/GLM/其他模型、工具调用 |
| 攻击溯源 | 初始入口、时间线、横向路径、相关基础设施、影响范围 | 证据图谱、查询工具、威胁情报 |
| 自动响应 | 临时封禁、进程终止、文件隔离、账号禁用、取证采集 | 策略引擎、审批、回滚 |
| 运营治理 | 规则、模型、告警、审批、审计、报表、健康度、升级 | Web 控制台、RBAC、可观测性 |

2.2 安全状态分级

| 状态 | 定义 | 允许结论 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 符合资产基线且无有效异常证据 | 不产生事件或仅记录审计 |
| 可疑 | 存在偏离基线或单一弱信号 | 需要观察或补充数据 |
| 攻击尝试 | 请求或行为符合攻击特征，但没有成功证据 | 不得写成已入侵 |
| 疑似成功 | 攻击后出现相关主机异常，但因果链仍不完整 | 提高优先级并采集证据 |
| 确认失陷 | 存在执行、持久化、C2、恶意文件或横向移动等直接证据 | 进入响应流程 |
| 已处置/待恢复 | 处置动作已执行，需要验证清除和业务恢复 | 保留完整审计 |

2.3 明确边界

AI 可以进行技术溯源和攻击链还原，但不能仅凭 IP 确认攻击者真实身份。

未解密的 TLS 流量不能提供完整 HTTP 参数；需要反向代理、应用日志或服务端可观测数据。

单一高 CPU、端口 3333 或陌生文件名不能直接证明挖矿；必须结合进程、协议、文件和持久化证据。

模型不得生成任意 Shell 并自动执行；处置动作必须来自受控工具目录。

高风险动作默认人工审批，低风险动作才可在策略满足时自动执行。

2.4 非功能性目标与明确非目标

产品范围除功能清单外，还必须通过可靠性、性能、安全性、可解释性和可运维性约束。以下项目作为架构评审和验收的强制条件。

| 领域 | 强制目标 | 明确非目标 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 中心不可用时 Agent 可缓存；消息可重放；所有丢弃、采样和降级均可审计 | 不承诺在磁盘损坏、管理员主动删除本地队列等不可控条件下零丢失 |
| 性能 | 按采集 Profile 分别定义 CPU、内存、EPS、队列和网络预算，并在代表硬件上测试 | 不以单一百分比覆盖所有发行版、内核、传感器和业务负载 |
| 安全性 | 最小权限、mTLS、制品签名、策略签名、目标重验证、密钥隔离和不可抵赖审计 | 不允许模型生成任意命令后直接执行，不允许插件绕过策略引擎 |
| 可解释性 | 严重结论必须包含 evidence_id、查询引用、时间范围、反证和未知项 | 不把模型置信度、多模型一致或单一 IOC 当作事实证明 |
| 可运维性 | 支持灰度升级、回滚、能力探测、依赖健康、容量告警和离线升级 | 不要求所有环境同时部署全部数据组件 |
| 归因边界 | 输出 TTP、基础设施关联和相似性，并明确证据限制 | 不基于 IP、ASN、语言或模型猜测真实攻击者身份 |

3. Linux 兼容性设计

3.1 兼容策略

兼容性不能通过在代码中硬编码 /var/log、systemctl、apt 或 yum 实现。Agent 启动时执行能力探测，根据内核、init、日志系统、包管理器、BTF、cgroup、LSM 和权限自动选择采集器；无法启用高级能力时，以可观测且可审计的方式降级。

启动 → 识别发行版/os-release → 探测内核与 BTF → 探测 systemd/journald/auditd
     → 探测 eBPF hook 与权限 → 选择采集 profile → 上报 capability_report

3.2 发行版兼容矩阵

| 发行版族 | 目标系统 | 基础支持 | 完整支持条件 | 安装包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debian 系 | Debian、Ubuntu、Kali、Linux Mint | 日志、文件、网络、服务采集 | systemd + journald，推荐内核带 BTF | DEB + tar.gz |
| RHEL 系 | RHEL、Rocky、AlmaLinux、CentOS Stream、Oracle Linux | 日志、auditd、网络、文件 | SELinux 策略、BTF 或内核头可用 | RPM + tar.gz |
| Fedora | Fedora Server/Workstation | 完整功能优先验证 | 较新内核，需回归 eBPF 兼容 | RPM + tar.gz |
| SUSE 系 | SLES、openSUSE Leap/Tumbleweed | 日志、网络、文件、主机行为 | AppArmor/SELinux 与审计适配 | RPM + tar.gz |
| Arch 系 | Arch、Manjaro | 通用二进制和能力探测 | 滚动内核需持续兼容测试 | tar.gz，可选 PKGBUILD |
| 其他 Linux | 兼容 glibc/musl 的服务器发行版 | 通用日志与文件模式 | 内核/权限满足时启用 eBPF | 静态或半静态 tar.gz |

3.3 能力等级

| 等级 | 可用能力 | 典型环境 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 日志模式 | 服务日志、Syslog、文件扫描、基础网络日志 | 受限主机、旧内核、无 root | 无法完整观察进程和 syscall |
| L1 审计模式 | L0 + auditd/journald + 文件/账号变化 | 企业服务器常见环境 | 事件量较大，部分行为粒度有限 |
| L2 eBPF 模式 | L1 + 进程、网络、文件、权限、内核事件 | 现代内核和可用 BTF | 需 CAP_BPF/CAP_PERFMON 或等效权限 |
| L3 增强模式 | L2 + Suricata/Falco/沙箱/响应执行 | 重点资产和安全网关 | 资源和运维成本最高 |

3.4 发行版适配接口

trait PlatformAdapter {
    fn detect() -> PlatformInfo;
    fn capabilities() -> CapabilityReport;
    fn log_sources() -> Vec<LogSource>;
    fn service_manager() -> ServiceManagerKind;
    fn package_manager() -> PackageManagerKind;
    fn security_modules() -> Vec<SecurityModule>;
    fn response_backend() -> ResponseBackend;
}

3.5 支持等级与验证基线

发行版兼容声明必须绑定“发行版及版本、内核范围、架构、初始化系统、安全模块、采集 Profile、Agent/Collector 版本和验证日期”。能力等级和支持等级分别表达“能观察什么”和“项目对该组合承担何种支持责任”。

安装成功不等于 Certified；eBPF 加载成功也不等于进程、网络、文件和权限事件均完整。

每个 Collector 独立上报 enabled、degraded、failed、drop_count、last_error 和验证版本。

滚动发行版和新内核优先进入 Experimental，通过回归矩阵后再提升支持等级。

| 支持等级 | 定义 | 发布要求 |
| --- | --- | --- |
| Certified | 纳入持续 CI/VM 回归，安装、升级、卸载、采集、降级和恢复均通过 | 发布兼容报告、已知限制和回归数据集 |
| Supported | 具备正式安装包和明确降级路径，关键场景完成验证 | 文档化能力差异；出现问题进入正式缺陷流程 |
| Experimental | 可运行但内核、发行版或安全模块组合尚未完成持续回归 | 控制台显著标注；默认不启用高风险响应 |
| Unsupported | 关键依赖缺失、已知不兼容或无法满足安全边界 | 拒绝静默启用；给出可诊断原因和替代 Profile |

4. 总体技术架构

4.1 分层说明

| 层 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 端点层 | Linux Agent、Suricata、Falco、服务日志、文件监控 | 产生原始事实，做轻量预处理和本地缓存 |
| 接入层 | Agent Gateway、鉴权、批处理、Schema 校验 | 安全接收、去重、补充租户/资产上下文 |
| 数据层 | JetStream、PostgreSQL、ClickHouse、OpenSearch、MinIO | 持久消息、事务状态、行为分析、检索和原始证据 |
| 检测层 | 规则、IOC、统计、序列、恶意文件分析 | 在不依赖 LLM 的情况下产生候选告警 |
| 关联层 | Incident Builder、实体解析、时间线、关系图 | 把离散告警合并为可调查事件 |
| AI 层 | AI Review Gate、Analyzer、Verifier、Adjudicator、Tool Gateway | 仅对事件证据包进行按风险研判、多模型审核和报告生成 |
| 响应层 | Policy Engine、Approval、Action Runner | 决定是否允许处置并调用固定动作 |
| 应用层 | REST、实时通知、Web 控制台、报表、集成 | 提供用户操作和外部系统集成 |

4.2 部署剖面

| 剖面 | 适用范围 | 组件组合 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| All-in-One | 开发、演示、小规模单机 | 一个主服务 + PostgreSQL + 本地对象目录，可选 Suricata/Falco | 最小依赖、快速验证 |
| Central + Agents | 企业试点和多主机 | 中心服务、NATS、PostgreSQL、ClickHouse/OS、MinIO、多个 Agent | 集中管理和跨主机关联 |
| HA Cluster | 生产和多租户 | 多副本网关/检测/AI、NATS 集群、PG HA、CH 集群、对象存储 | 高可用、扩容和容灾 |
| Air-Gapped | 涉密和离线环境 | 本地模型、本地规则/情报包、离线升级仓库 | 数据不出域 |

4.3 数据流

Sensor/Event → Agent Buffer → mTLS gRPC → Ingest Gateway → JetStream RAW
→ Normalizer → EVENT stream → Detection Workers → ALERT stream
→ Incident Correlator → AI Review Gate → AIReviewTask（可选）
→ Analyzer/Tool Gateway → Claim Verification（按风险可选）
→ Policy Engine → Approval/Action → Audit + Report

4.4 控制面、数据面与证据面的分离

为降低组件耦合和故障扩散，中心平台按控制面、数据面、证据面和响应面划分。任何可选分析组件故障都不得阻断基础事件接收、证据持久化和确定性检测。

| 平面 | 核心组件 | 安全与可用性要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制面 | 租户、资产、策略、证书、规则版本、模型配置、审批 | 强事务、严格 RBAC/ABAC、变更审计、禁止被高吞吐事件写入拖垮 |
| 数据面 | Ingest、JetStream、Normalizer、Detection、Incident Builder | 背压、幂等、可重放、分区隔离；模型不可用不影响主链路 |
| 证据面 | 对象存储、ClickHouse/检索、evidence 索引、完整性哈希 | 原始证据不可覆盖，访问受控，冷热分层和生命周期可审计 |
| 响应面 | Policy Engine、Approval、Action Runner、Rollback Validator | 与分析模型隔离；仅执行注册动作；目标重验证和双向审计 |

| 部署档位 | 默认组件 | 启用扩展组件的触发条件 |
| --- | --- | --- |
| Base | PostgreSQL + 本地/MinIO 对象存储 + 单体服务 | 开发、演示或低事件量环境；优先验证闭环 |
| Stream | Base + NATS JetStream | 需要多 Agent、背压、重放、服务解耦或滚动升级 |
| Analytics | Stream + ClickHouse | 事件量、聚合查询或保留周期超过 PostgreSQL/单体能力预算 |
| Search | Analytics + OpenSearch | 确有全文检索、复杂分析员检索和独立搜索 SLO |
| HA | 多副本网关/检测/控制面 + HA 数据组件 | 经容量测试和故障演练证明单节点无法满足可用性目标 |

5. Rust 工程架构与技术栈

5.1 语言与工程原则

服务端和 Agent 主体使用 Rust；少量 eBPF 程序可使用 Aya 的 Rust eBPF 方案。

核心数据结构共享 crate，禁止各服务重复定义事件 Schema。

异步 I/O 统一 Tokio；错误统一 thiserror/anyhow 分层；日志统一 tracing。

默认 rustls，减少 OpenSSL 发行版差异；unsafe 代码必须隔离、审计和测试。

每个外部组件通过 Trait 和 Adapter 接入，避免业务代码绑定厂商 API。

5.2 推荐技术栈

| 类别 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 异步运行时 | Tokio | 并发采集、网络、任务和超时 |
| HTTP API | Axum + Tower + tower-http | REST、鉴权、中间件、限流 |
| gRPC | Tonic + Prost | Agent 双向流、内部高吞吐接口 |
| 序列化 | Serde / serde_json / MessagePack 或 Protobuf | 事件、配置、接口数据 |
| 数据库 | SQLx | PostgreSQL 事务、迁移和编译期查询校验 |
| 消息 | async-nats | NATS/JetStream 发布、消费和确认 |
| HTTP 客户端 | Reqwest + rustls | 模型、情报和外部 API |
| OpenAPI | Utoipa | 生成和维护 REST 契约 |
| 可观测性 | tracing、OpenTelemetry、metrics | 日志、Trace、指标 |
| CLI/配置 | Clap、Figment/Config、Serde YAML/TOML | 命令行、策略和配置 |
| 文件系统 | notify、walkdir、memmap2 | 文件事件、扫描和高效读取 |
| Linux 系统 | nix、procfs、sysinfo、Aya | 进程、系统、eBPF 和能力探测 |
| 安全 | rustls、jsonwebtoken、secrecy、zeroize | mTLS、令牌和密钥保护 |
| 测试 | cargo-nextest、proptest、criterion、testcontainers | 单测、属性、基准和集成测试 |

5.3 服务与 crate 边界

| crate/服务 | 职责 |
| --- | --- |
| domain | 事件、告警、事件、证据、实体、动作、策略的领域模型 |
| platform | 发行版和内核能力探测、路径/服务/安全模块适配 |
| agent-core | 采集器生命周期、缓存、压缩、上传和策略执行 |
| collectors-* | journald、auditd、web、suricata、falco、file、metrics、ebpf |
| ingest-gateway | Agent 认证、Schema、批处理、限流和入队 |
| normalizer | 多源数据映射到统一事件模型 |
| detection-engine | 规则、窗口、基线、序列、IOC 和评分 |
| malware-engine | YARA-X、ClamAV、静态特征、样本任务 |
| incident-engine | 告警聚合、实体关联、时间线和风险 |
| ai-review-gateway | AI 调用门控、证据包构建、采样、预算与降级决策 |
| ai-orchestrator | 模型路由、Prompt、工具调用、审核和成本控制 |
| evidence-verifier | Claim-Evidence、确定性查询和反证校验 |
| response-engine | 策略、审批、动作、回滚和审计 |
| api-server | REST、SSE/WebSocket、RBAC 和外部集成 |
| console-web | 独立前端工程，可采用 TypeScript + React/Vue |

6. 数据采集与端点 Agent

6.1 数据源

| 类别 | 首选来源 | 降级来源 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络 | Suricata EVE、nftables、conntrack | ss/netlink、应用日志 | 五元组、协议、流量、DNS、HTTP、TLS、文件 |
| 进程 | eBPF/Falco | auditd、procfs 周期快照 | PID、PPID、UID、命令行、hash、namespace |
| 文件 | fanotify/inotify + hash | 目录扫描 | 路径、操作、进程、hash、权限、签名 |
| 账号与权限 | auditd、PAM、journald | auth.log/secure | 登录、失败、sudo、用户/组、密钥 |
| 服务 | Nginx/Apache/SSH/FTP/数据库 | Syslog/应用自定义日志 | 请求、状态、用户、会话、错误 |
| 持久化 | systemd、cron、shell profile | 文件变化 | 单元、任务、启动脚本和创建进程 |
| 资源 | procfs/cgroup/系统指标 | 定时命令采集 | CPU、内存、GPU、I/O、网络 |
| 容器（扩展） | containerd/Docker/Kubernetes audit | 容器日志 | 容器、镜像、Pod、namespace |

6.2 Agent 关键能力

本地磁盘队列：中心不可用时继续缓存，达到容量后按优先级丢弃并上报计数。

批处理与压缩：Protobuf + zstd，控制带宽和 CPU。

事件去重：source_event_id + boot_id + sequence，避免重启和重试重复。

策略热更新：采集范围、过滤、规则、采样、保留和动作权限均由签名策略控制。

自保护：二进制签名、配置校验、最小权限、systemd hardening、watchdog。

时间质量：记录 event_time、ingest_time、boot_id、clock_offset，并监控 NTP 偏差。

6.3 eBPF 与降级方案

Agent 使用 Aya 构建可选 eBPF 采集模块，并利用 BTF/CO-RE 思路提高跨内核兼容性。启动失败时不应导致 Agent 整体退出，应按进程→网络→文件等能力逐项降级到 Falco、auditd 或日志模式。

| 能力 | eBPF 路径 | 降级路径 | 最低输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程执行 | sched_process_exec/tracepoint | auditd EXECVE、procfs | PID/PPID/UID/命令行 |
| 网络连接 | connect/send/recv hook | Suricata、conntrack、netlink | 源/目标/进程或主机 |
| 文件操作 | LSM/fanotify/tracepoint | auditd、inotify | 路径/动作/进程 |
| 权限变化 | LSM/audit hook | auditd/PAM | 账号、操作、结果 |
| 容器上下文 | cgroup/ns 关联 | 运行时元数据 | 容器 ID/namespace |

6.4 Agent 性能预算与基准环境

性能指标按 Profile 独立验收。以下数值是默认工程预算，基准环境为 4 vCPU、8 GB 内存、x86_64、常规服务器业务负载；最终支持声明以真实硬件、事件率和内核组合的基准报告为准。

| Profile | 主要能力 | 常态 CPU 工程预算 | 内存工程预算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 日志 | 日志 tail、基础文件扫描、系统指标 | P95 ≤ 1.5% 单核 | ≤ 120 MB | 适用于受限或旧内核环境 |
| L1 审计 | L0 + auditd/journald、账号和文件变化 | P95 ≤ 3% 单核 | ≤ 180 MB | 必须记录 audit backlog 和丢失计数 |
| L2 eBPF | L1 + 进程执行和网络连接；文件/权限按能力启用 | P95 ≤ 5% 单核 | ≤ 256 MB | 按 hook 分项启停，不因单项失败退出 |
| L3 增强 | L2 + Suricata/Falco/沙箱/响应 | Agent 自身仍按 L2；外部传感器独立预算 | 分组件核算 | 不得把 Suricata/Falco 资源混入 Agent 指标 |

6.5 Agent 更新、制品与身份完整性

发布制品、策略包、规则包和 Collector 清单必须签名；Agent 在安装、启动和热更新前验证签名、版本、目标平台和哈希。

支持分批灰度、健康门槛、自动停止扩散、版本回滚和离线升级包；升级失败不得清空本地队列或证据索引。

实施防降级策略：安全修复版本可配置最低允许版本；紧急回退必须经审批并记录风险接受。

Agent 证书与主机身份绑定，支持轮换、吊销和重新注册；复制磁盘镜像后不得产生两个可用相同身份。

自保护只用于维持采集与完整性，不得阻止管理员在审计授权下卸载或进入故障恢复模式。

6.6 事件优先级、背压和可解释丢弃

| 优先级 | 事件类型 | 队列满时策略 | 审计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 响应结果、审批、策略变更、Agent 身份和完整性事件 | 禁止主动丢弃；进入保护模式并告警 | 逐条确认、完整性校验 |
| P1 | 进程执行、认证、持久化、恶意文件、关键网络会话 | 优先保留；仅在磁盘不可用等紧急条件下丢弃 | 记录时间窗、数量、原因和影响能力 |
| P2 | 常规网络流、文件变化、服务访问 | 聚合、采样或按规则降维 | 记录 input/output_count、规则版本和样本引用 |
| P3 | 调试、健康明细、高频资源指标 | 最先降采样或丢弃 | 保留总量、丢弃计数和恢复时间 |

7. 统一事件模型与处理流水线

7.1 Schema 原则

参考 ECS/OCSF 的字段思想，但维护自有版本化 Schema。

所有事件具备 event_id、schema_version、event_time、ingest_time、source、host、tenant、raw_ref。

原始事件不可覆盖；标准化事件可重算；AI 输出与原始证据分库存储。

敏感字段支持分类、脱敏和访问控制。

{
  "event_id": "evt_01...",
  "schema_version": "1.0",
  "event_type": "process.exec",
  "event_time": "2026-08-03T08:00:00Z",
  "host": {"id":"host-01","os":"linux","distro":"ubuntu"},
  "actor": {"user":"www-data","pid":4210,"ppid":1102},
  "process": {"path":"/bin/sh","command_line":"sh -c ..."},
  "network": {"dst_ip":"203.0.113.8","dst_port":443},
  "labels": {"collector":"ebpf","integrity":"verified"},
  "raw_ref": "s3://evidence/..."
}

7.2 流水线处理

| 步骤 | 处理 | 失败策略 |
| --- | --- | --- |
| 接收 | 鉴权、大小限制、Schema 基础校验 | 拒绝非法批次并返回具体错误 |
| 标准化 | 字段映射、时间、资产、进程和协议解析 | 进入 dead-letter，保留原始事件 |
| 富化 | 资产、漏洞、IOC、ASN、基线、信誉 | 外部源失败不阻塞主链路 |
| 检测 | 规则、统计、行为链、文件任务 | 每个引擎独立超时和熔断 |
| 关联 | 告警去重、同源合并、跨主机关系 | 可重放和幂等 |
| AI 门控 | 仅 Incident 通过策略后创建 AIReviewTask；传递精选证据包 | 模型失败、预算耗尽或无模型时保留确定性结论 |
| 响应 | 策略评估、审批、动作执行、验证 | 失败自动回滚或标记人工处理 |

7.3 日志分层与 AI 调用原则

强制原则：AI 审核事件，不审核所有日志；AI 按需查询证据，不吞入整个日志库；Verifier 审核 Claim，不重复分析全部原始数据。

| 级别 | 处理对象 | 主要处理 | 是否调用 AI |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 存储层 | 正常访问、健康检查、常规资源指标 | 标准化、压缩、分层存储 | 否 |
| L1 确定性检测 | 计数、哈希、IOC、规则命中、登录结果 | 窗口、规则、SQL、哈希和状态机 | 否 |
| L2 事件关联 | 下载→执行、Web→Shell→外联等行为链 | Incident Builder、去重、聚合、实体关联 | 通常否；结论不明确时升级 |
| L3 Analyzer | 多源证据、成功状态不明、复杂时间线 | 证据解释、调查计划、原子 Claim | 是，仅一次事件级任务 |
| L4 审核与裁决 | 高危、关键资产、冲突、破坏性动作 | Verifier、Adjudicator、人工审批 | 按风险和可用模型动态调用 |

默认禁止逐日志、逐网络包、逐 syscall 调用大模型。

正常或已被确定性规则完整解释的低风险数据只存储或聚合，不创建 AIReviewTask。

大量重复日志应聚合为计数、时间窗、样本 evidence_id 和 full_query_ref，避免重复调用。

过滤不等于删除：原始证据按生命周期保存，AI 需要时通过只读工具按需检索。

确需丢弃的数据必须记录原因、数量、规则版本、时间范围和数据源。

7.4 事件聚合、证据包与按需检索

原始日志（N 条）
  → 规则/统计/行为链
  → 候选告警（M 条）
  → Incident 聚合（通常 1 条）
  → AI Review Gate
  → EvidencePackage（精选证据 + 聚合指标 + 查询引用）
  → Analyzer / Verifier（按需调用只读工具）

{
  "review_task_id": "air_001",
  "incident_id": "inc_001",
  "reason": "possible_web_compromise",
  "risk_score": 86,
  "aggregates": {"request_count": 824, "unique_paths": 611},
  "evidence_ids": ["evt_101", "evt_108", "evt_115"],
  "sample_limit": 20,
  "full_query_ref": "qry_102",
  "available_tools": ["search_events", "get_process_tree"]
}

7.5 事件顺序、迟到数据与幂等

安全事件可能因断网、批处理、主机时钟偏差和消息重放发生乱序。平台不得仅依赖 ingest_time 排序，也不得因迟到事件覆盖已保存的原始事实。

partition_key = tenant_id + host_id + boot_id
dedupe_key = source_event_id || hash(source, boot_id, sequence, canonical_payload)
watermark = max_seen_event_time - allowed_lateness
late_event → append_only + recompute_affected_incident + audit_revision

| 机制 | 设计要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 源序列 | Agent 批次包含 boot_id、sequence_start/end 和完整性摘要 | 序列跳跃记录 gap；重试使用相同 batch_id |
| 时间字段 | 同时保存 event_time、ingest_time、clock_offset、source_time_quality | NTP 偏差超阈值时降低时间线保证等级 |
| Watermark | 按数据源和场景配置迟到窗口，禁止全局固定假设 | 迟到事件触发局部重算，不删除旧版本结论 |
| 幂等 | 接收、标准化、关联和响应结果均具备幂等键 | 重复事件只增加重放审计，不重复执行响应 |
| 版本化结论 | Incident、Claim 和时间线修改保留 revision 与 reason | 分析员可查看变更前后证据和模型输出 |

8. 检测引擎与攻击识别

8.1 检测方法组合

| 引擎 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 签名规则 | 已知网络和主机攻击 | Suricata、Sigma 映射、Falco 规则 |
| 阈值/窗口 | 频率、爆破、扫描、异常状态码 | 60 秒请求数、唯一 URI、失败率 |
| 基线异常 | 与主机/账号/服务历史偏离 | 首次目的地、异常时段、罕见父子进程 |
| 序列规则 | 将多个弱信号组合为行为链 | 下载→chmod→执行→持久化→C2 |
| IOC/信誉 | IP、域名、URL、证书、hash、钱包 | 本地和外部威胁情报 |
| 文件引擎 | 已知恶意规则和结构特征 | YARA-X、ClamAV、熵、签名 |
| AI 研判 | 解释、反证、时间线和调查计划 | 跨日志和跨主机关联 |

8.2 必须覆盖的检测场景

| 阶段 | 场景 |
| --- | --- |
| 侦察 | 端口扫描、目录扫描、指纹识别、敏感路径探测 |
| 初始访问 | Web 注入/上传/穿越、弱口令、暴力破解、公开服务漏洞迹象 |
| 执行 | Web 服务启动 shell、解释器下载执行、无文件执行、异常脚本链 |
| 持久化 | cron/systemd/启动脚本/SSH key/动态链接器修改 |
| 提权 | sudo 异常、SUID、capability、内核利用迹象、容器逃逸迹象 |
| 凭据访问 | 敏感文件读取、SSH key、环境变量、浏览器/数据库凭据 |
| 发现与横向 | 内网扫描、远程登录、密钥复用、异常 SMB/SSH/数据库访问 |
| C2 | 周期性 beacon、DNS 隧道、TLS 指纹、代理、未知外联 |
| 影响 | 加密/删除、资源劫持、挖矿、服务停止、日志清除 |
| 防御规避 | 删除日志、停用 Agent、进程伪装、时间戳修改、规则绕过 |

8.3 Web 异常访问判定

示例：同源 60 秒内 request_count > 300
  AND unique_path_count > 100
  AND (4xx_ratio > 0.70 OR sensitive_path_hits >= 5)
  → web.recon.scanning

命中注入规则 + 响应被拒绝 + 无主机后续异常
  → attack_attempt / blocked

命中利用请求 + Web 进程产生 shell/下载/外联
  → suspected_success 或 confirmed_compromise

8.4 规则生命周期、数据集与检测质量

检测规则不是一次性交付物。每条规则必须具备所有者、适用数据源、版本、测试数据集、预期误报、关联技术、抑制条件和回滚方案。

质量指标至少包括 Precision、Recall、每主机每天误报数、攻击尝试误判成功率、MTTD、数据源缺失敏感度和规则性能开销。

测试集必须包含正常运维脚本、备份、发布、扫描器、弱信号、失败攻击、成功攻击和数据缺失场景，禁止只用攻击样本计算召回率。

高危规则修改必须支持历史回放，确认不会导致大规模 Incident 重开或自动响应误触发。

| 状态 | 允许行为 | 进入下一状态的条件 |
| --- | --- | --- |
| Draft | 仅离线回放和单元测试 | Schema、边界条件和正负样本测试通过 |
| Shadow | 在线计算但不通知、不响应 | 获得真实环境命中分布和误报反馈 |
| Canary | 限定租户/资产组产生可见告警 | Precision、每主机日误报和性能达到门槛 |
| Released | 正式告警，可参与 Incident 和策略门控 | 评审、签名、版本化和回滚包完整 |
| Deprecated | 停止新启用，保留历史解释和迁移映射 | 替代规则覆盖或数据源已退役 |

9. 病毒、木马与恶意文件识别

9.1 多证据识别流程

文件出现 → 计算 SHA256/类型/大小 → YARA-X/ClamAV → 信誉查询
→ 静态特征 → 隔离沙箱（可选）→ 关联创建进程/父进程/网络/持久化
→ 恶意类型、置信度、家族候选和清除建议

| 层次 | 能力 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 静态基础 | hash、MIME、ELF/脚本/归档识别、签名、熵、字符串 | 文件画像 |
| 规则扫描 | YARA-X、ClamAV、自定义 IOC | 规则命中和版本 |
| 上下文关联 | 谁创建、谁执行、父子进程、来源 URL、目标地址 | 感染链和来源 |
| 动态行为 | 进程、文件、网络、权限、持久化、反分析 | 行为报告 |
| 传播分析 | 相同 hash/路径/域名在多主机出现 | 爆发范围和蠕虫迹象 |
| AI 解释 | 整合报告、差异、未知项、处置建议 | 人类可读报告 |

9.2 恶意类型判定要求

| 类型 | 必要证据组合（示例） | 禁止的单点判断 |
| --- | --- | --- |
| 挖矿 | 矿池/Stratum 或已知域名 + 进程/文件 + 资源异常/持久化 | 仅高 CPU 或端口 3333 |
| 反向 Shell | 命令解释器 + 出站会话 + 交互/父进程异常 | 仅有一个外连 |
| 下载器/木马 | 下载来源 + 文件执行 + C2/持久化/功能行为 | 仅陌生文件名 |
| 蠕虫 | 多目标扫描 + 自动利用/登录 + 相同载荷跨主机出现 | 仅单主机扫描 |
| WebShell | Web 目录文件 + Web 进程执行命令 + 请求关联 | 仅文件扩展名可疑 |
| 勒索/破坏 | 批量文件操作 + 熵/扩展名/进程 + 业务影响 | 仅 I/O 增高 |

9.3 静态分析与动态沙箱的信任边界

恶意文件静态分析属于平台基础能力；动态执行属于独立高风险系统。中心服务和端点 Agent 不得直接加载、解释或执行待分析样本。

样本桶使用不可执行挂载、独立密钥、短期下载授权和全量审计；样本导出默认禁止。

沙箱逃逸、外联滥用和样本泄露必须纳入独立威胁模型、红队测试和灾难恢复演练。

未启用动态沙箱时，平台应明确输出“未执行动态分析”，不得用 AI 补写行为结论。

| 层级 | 部署边界 | 默认网络与权限 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态分析 | malware-engine 独立进程或受限 Worker | 样本只读、无执行权限、无外网写权限 | hash、格式、签名、YARA/ClamAV、字符串和结构特征 |
| 动态沙箱 | 独立虚拟化/隔离集群，与控制面和生产网络分离 | 默认禁止外联；按任务提供模拟网络或受控出口；任务后销毁 | 进程、文件、网络、持久化、反分析和内存行为 |
| 报告导入 | 仅导入签名后的结构化结果和证据制品 | 不信任沙箱文本；执行 Schema、大小和内容校验 | 标准化行为、evidence_id、样本环境和限制 |

10. AI Agent 与多模型审核

10.1 模型角色

| 角色 | 是否必须 | 职责 | 输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyzer | AIReviewTask 内必须 | 提出候选结论、调查计划、攻击链和未知项 | 证据包、证据索引、资产上下文 |
| Verifier 1..N | 可选 | 逐 Claim 检查证据、反证和过度推断 | 原始证据 + 原子 Claim，不看前序推理 |
| Adjudicator | 可选 | 处理模型冲突并选择需要补充的工具查询 | Claim、证据、审核意见、工具结果 |
| Report Writer | 可合并 | 将已验证事实生成报告 | 最终 Claim 集和限制条件 |

10.2 AI Review Gate 与动态调用流程

decision = ai_review_gate.evaluate(incident, context)
if decision == Skip: preserve_deterministic_result()
if decision == Analyze or AnalyzeAndVerify:
    task = build_evidence_package(incident)
    run_analyzer(task)  # Analyzer 仅在 AIReviewTask 内必须运行
    for verifier_slot in configured_slots:
        if gate_requires_verification() and model_available(slot):
            run_blind_verification()
        else:
            mark_slot_skipped()
    if conflict and adjudicator_available: run_adjudication()
    if conflict and no adjudicator: require_human_or_lower_assurance()
apply_policy_to_assurance_and_allowed_actions()

| 可用模型 | 审核模式 | 保证等级 | 高风险动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个 | 同模型独立二次调用，可配置只运行一次 | Basic / Unreviewed | 必须人工审批 |
| 2 个 | 跨模型 Analyzer + Verifier | Enhanced | 仍受策略和资产关键度控制 |
| 3 个及以上 | Analyzer + 多 Verifier + 冲突裁决 | High | 关键资产仍默认人工审批 |
| 模型不可用 | 规则/统计/文件引擎继续运行 | Deterministic Only | 仅允许确定性低风险动作 |

| 门控条件 | 默认动作 |
| --- | --- |
| 低风险且确定性规则已完整解释 | Skip：保存事件，不调用模型 |
| 中风险、攻击成功状态不明或需要时间线 | Analyze：构建证据包并调用 Analyzer |
| 高危、关键资产、存在 unsupported Claim | AnalyzeAndVerify：调用 Analyzer + Verifier |
| 模型冲突、身份归因、破坏性处置 | Adjudicate 或转人工 |
| 预算耗尽、模型不可用、上下文超限 | 降级为 Deterministic Only 并记录原因 |

pub struct AiReviewPolicy {
  pub minimum_severity: Severity,
  pub minimum_risk_score: u8,
  pub critical_asset_always_review: bool,
  pub max_raw_log_samples: usize,
  pub max_context_tokens: u32,
  pub max_tool_calls: u16,
  pub max_model_runs_per_incident: u8,
  pub max_reviews_per_minute: u32,
}

pub enum ReviewDecision {
  Skip { reason: String },
  Analyze { profile: ReviewProfile },
  AnalyzeAndVerify { profile: ReviewProfile },
  RequireHuman { reason: String },
}

10.3 幻觉控制与审核边界

原子 Claim：每个结论只表达一个事实或推断，并包含 evidence_ids。

证据校验：引用不存在、时间不匹配或不支持结论的证据直接判为 invalid。

确定性工具优先：计数、登录结果、hash、进程树、网络会话由查询程序验证。

盲审：Verifier 不接收 Analyzer 的品牌、自信分和完整推理，减少锚定。

不确定性显式化：supported、partially_supported、insufficient、contradicted。

模型历史校准：按场景统计过度判断率、遗漏率和结构化输出成功率。

Prompt Injection 防护：日志与指令分离，原始字段永远视为不可信数据。

10.4 Model Provider 与调用预算接口

trait ModelProvider {
  async fn health(&self) -> ModelHealth;
  async fn complete(&self, req: ModelRequest) -> Result<ModelResponse>;
  fn capabilities(&self) -> ModelCapabilities; // tools/json/stream/context
}

POST /v1/chat/completions   // OpenAI-compatible providers
Provider adapters: Kimi / GLM / local-vLLM / custom HTTP

Kimi 和 GLM 适配器优先使用 tools/tool_calls、JSON 结构化输出和流式接口；如果某模型不支持某项能力，编排器应降级为纯 JSON 提示并执行严格 Schema 校验，而不是让业务逻辑依赖单一厂商字段。

10.5 确定性验证优先级与多模型边界

多模型一致只表示输出一致，不构成独立事实证明。Verifier 和 Adjudicator 必须在确定性校验之后运行；模型只能解释证据、发现缺口或提出查询，不能替代事实计算。

| 顺序 | 验证项 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JSON/Schema、字段类型、枚举和长度 | 拒绝输出并重试或降级 |
| 2 | evidence_id、query_ref、工具调用结果是否真实存在且属于同一租户 | Claim 标记 invalid，记录越界尝试 |
| 3 | 时间范围、主机/进程/账号身份和因果方向 | 标记 contradicted 或 insufficient |
| 4 | 计数、哈希、登录结果、进程树、网络会话等确定性查询 | 以工具结果为准，模型不得覆盖 |
| 5 | 反证、替代解释、缺失数据和采集能力 | 降低 assurance，限制允许动作 |
| 6 | 盲审、多模型冲突和人工裁决 | 仅对仍有解释空间的 Claim 进行 |

10.6 数据出域、Prompt 安全与模型治理

系统指令、工具定义和策略来自受信配置；日志、URL、User-Agent、文件字符串、威胁情报和模型历史输出全部视为不可信数据。

Prompt 模板、Schema、工具版本和模型参数均纳入版本控制；每次 model_run 记录可复现实验所需的版本引用。

工具参数在模型输出后再次执行授权、租户、目标、风险和结果量校验，禁止以“模型已经审核”为理由放宽权限。

模型历史评分仅用于路由、抽检和降权，不得自动授权高风险响应。

| 数据级别 | 外部模型默认策略 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 公开 | 允许 | 仍执行租户标识剥离和最小化输入 |
| 内部 | 按租户策略允许 | 字段白名单、脱敏、调用审计和保留期限 |
| 机密 | 默认禁止外部模型 | 仅本地模型或经审批的专用 Provider；禁止原始凭据和完整文件内容 |
| 受限/样本 | 禁止直接发送 | 只传递静态特征、哈希和经过授权的摘要；样本内容留在隔离域 |

ai_review:
  analyzer: { minimum_severity: medium, minimum_risk_score: 50 }
  verifier:
    conditions: [high_or_critical, unsupported_claim, conflicting_evidence,
                 destructive_action, critical_asset]
  limits:
    max_raw_log_samples: 20
    max_context_tokens: 16000
    max_tool_calls: 8
    max_model_runs_per_incident: 3
    max_reviews_per_minute: 30

模型调用必须记录 provider、model、role、输入证据数量、token、成本、延迟、重试、工具调用和降级原因。模型数量不足时跳过可选槽位，但不得绕过证据校验或高风险审批。

11. 攻击溯源与证据图谱

11.1 实体与关系

| 实体 | 关键属性 | 关系示例 |
| --- | --- | --- |
| Host | 主机、IP、系统、关键度、Agent | 接收连接、运行进程、存储文件 |
| User/Account | UID、账号、角色、来源 | 登录、sudo、创建账号 |
| Process | PID、PPID、路径、命令、hash | 创建进程、访问文件、连接网络 |
| File | 路径、hash、类型、签名 | 由进程创建、被执行、传播到主机 |
| IP/Domain/Certificate | 地址、ASN、解析、证书指纹 | 解析、连接、共享基础设施 |
| Session | 网络/登录/应用会话 | 来源、目标、认证结果 |
| Vulnerability/Technique | CVE/规则/ATT&CK 技术 | 利用、观察、推断 |
| Incident | 状态、严重度、时间、租户 | 包含证据、影响资产、触发动作 |

11.2 溯源输出

初始访问入口和最早可信异常时间。

攻击成功与否及对应证据。

主机内执行、持久化、权限变化和外联链。

横向移动路径、使用账号/密钥和受影响资产。

相关 IP、域名、证书、hash 和基础设施聚类。

归因限制：只输出 TTP/基础设施相似性，不把代理或肉鸡当作真实身份。

11.3 图存储策略

V1.0 不强制引入独立图数据库。关系数据先存 PostgreSQL entity/edge 表并按 incident_id 分区，常用图查询由 SQL/递归 CTE 完成；当跨事件、跨租户和长期基础设施关联规模达到瓶颈后，再评估 Neo4j、JanusGraph 或专用图引擎。

12. 数据库、检索、消息与对象存储

12.1 组件职责

| 组件 | 是否基础必需 | 职责 | 不应承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 是 | 资产、事件状态、Claim、审批、策略、用户、审计元数据 | 海量原始事件全文扫描 |
| NATS JetStream | 中心化部署必需 | 事件解耦、持久消费、重放、背压 | 长期证据归档 |
| ClickHouse | 规模化推荐 | 高吞吐事件、时序、聚合、基线和报表 | 强事务工作流 |
| OpenSearch | 可选 | 全文日志、复杂检索、分析员查询 | 唯一事实源 |
| MinIO/S3 | 是（可用本地目录替代） | 原始日志、PCAP、样本、沙箱报告、导出包 | 细粒度事务查询 |
| Redis | 可选 | 短期缓存、分布式锁、限流、会话 | 持久核心状态 |

12.2 PostgreSQL 核心表

| 表 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tenants | id,name,policy_id | 租户隔离 |
| hosts | id,tenant_id,agent_id,distro,kernel,capabilities,criticality | 端点资产 |
| agents | id,version,status,last_seen,cert_fingerprint | Agent 生命周期 |
| incidents | id,status,severity,confidence,first_seen,last_seen,assurance | 事件主表 |
| alerts | id,incident_id,rule_id,event_ids,score | 检测结果 |
| evidence | id,incident_id,type,event_time,raw_ref,integrity_hash | 证据索引 |
| ai_review_tasks | id,incident_id,decision,reason,profile,budget,status | AI 门控任务和预算状态 |
| claims | id,incident_id,statement,status,support_score | AI 原子结论 |
| claim_evidence | claim_id,evidence_id,relation | 证据关系 |
| entities | id,type,canonical_key,attributes | 图谱实体 |
| edges | src_entity,dst_entity,type,time,evidence_id | 图谱关系 |
| files | sha256,size,type,reputation,scan_status | 文件画像 |
| actions | id,incident_id,type,target,status,rollback_ref | 响应动作 |
| approvals | id,action_id,reviewer,decision,reason | 审批 |
| model_runs | id,review_task_id,provider,model,role,tokens,cost,latency,status | 模型调用审计 |
| data_reductions | id,source,window,input_count,output_count,reason,rule_version | 聚合、采样和丢弃审计 |
| audit_logs | actor,operation,target,before,after,time | 不可抵赖审计 |

12.3 数据生命周期

| 数据 | 热数据 | 温数据 | 冷数据/删除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准化事件 | ClickHouse 7-30 天 | 压缩分区 90-180 天 | 对象存储或删除 |
| 原始日志 | 对象存储 7-30 天 | 归档 90-365 天 | 按合规策略删除 |
| PCAP | 默认仅事件相关片段 | 加密归档 | 严格期限和授权 |
| 恶意样本 | 隔离桶、不可执行 | 长期留存或按客户策略 | 安全销毁 |
| 事件/Claim/审计 | PostgreSQL 热数据 | 长期保留 | 按合规和租户策略 |
| 模型输入输出 | 脱敏后短期保留 | 仅审计摘要 | 禁止无限期保存敏感原文 |

12.4 容量模型与组件启用门槛

容量规划必须由真实事件样本和压测结果驱动。架构评审阶段至少计算原始事件、标准化事件、索引、对象证据、消息积压、复制和预留空间。

daily_raw_bytes = EPS × avg_event_bytes × 86400
daily_stored_bytes = daily_raw_bytes ÷ compression_ratio
required_storage = daily_stored_bytes × retention_days × replication_factor × headroom
queue_capacity = peak_EPS × outage_window_seconds × avg_event_bytes

容量报告必须给出平均/峰值 EPS、事件大小分布、压缩比、索引膨胀、保留周期、复制因子、故障窗口和 30% 以上预留。

组件引入以测量结果和 SLO 为依据，不以“架构完整”作为启用理由。

| 组件 | 建议启用条件 | 未启用时替代 |
| --- | --- | --- |
| NATS JetStream | 多 Agent、需要背压/重放、服务独立扩缩容或滚动升级 | All-in-One 内部有界队列 + PostgreSQL/对象存储检查点 |
| ClickHouse | 高吞吐聚合、长时间窗行为分析或 PostgreSQL 查询预算不足 | PostgreSQL 分区表 + 对象存储离线查询 |
| OpenSearch | 分析员明确需要全文检索、模糊查询和独立搜索 SLO | ClickHouse/SQL 结构化查询 + 原文对象检索 |
| Redis | 经测量存在缓存、分布式锁或速率瓶颈 | 数据库锁、进程内缓存和 JetStream KV |
| 图数据库 | 跨事件、跨长期基础设施图查询经 SQL/CTE 压测确认达到瓶颈 | PostgreSQL entity/edge + 递归 CTE |

13. 接口与插件体系

13.1 Agent 接口

| 接口 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RegisterAgent | gRPC unary + mTLS | 证书注册、设备信息和一次性令牌 |
| EventStream | gRPC bidirectional stream | 批量事件上传、ACK、背压和配置下发 |
| UploadArtifact | gRPC streaming / S3 presigned | 样本、PCAP、诊断包分片上传 |
| Heartbeat | gRPC/HTTPS | 版本、能力、队列、资源和健康状态 |
| ExecuteAction | gRPC server command | 签名动作下发、结果和回滚信息 |
| OfflineImport | 文件包 | 隔离环境离线导入和校验 |

13.2 外部 REST API

GET    /api/v1/hosts
GET    /api/v1/incidents
GET    /api/v1/incidents/{id}
GET    /api/v1/incidents/{id}/timeline
GET    /api/v1/incidents/{id}/graph
POST   /api/v1/incidents/{id}/reanalyze
POST   /api/v1/actions
POST   /api/v1/actions/{id}/approve
POST   /api/v1/actions/{id}/rollback
GET    /api/v1/evidence/{id}
POST   /api/v1/rules/validate
GET    /api/v1/models/providers
GET    /api/v1/ai-review/policies
PUT    /api/v1/ai-review/policies/{id}
GET    /api/v1/ai-review/tasks/{id}
POST   /api/v1/ai-review/tasks/{id}/retry
GET    /api/v1/stream/incidents   // SSE/WebSocket

13.3 插件与工具协议

调查 Agent 只能调用注册工具。工具定义包含输入 JSON Schema、只读/写入属性、风险等级、租户权限、超时和最大结果量。插件可通过内部 HTTP/gRPC 或 WASI/WASM 沙箱扩展。

| 工具类别 | 示例 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 查询 | search_events、get_process_tree、get_login_history、get_dns_history | 只读 |
| 文件分析 | scan_hash、run_yara、get_file_metadata、submit_sandbox | 只读/样本处理 |
| 情报 | lookup_ip、lookup_domain、lookup_hash、lookup_cve | 只读 |
| 响应 | block_ip、kill_process、quarantine_file、disable_account | 写入，策略门控 |
| 取证 | collect_process、collect_file、collect_logs、capture_pcap | 写入/采集，审批可选 |

13.4 插件供应链与运行时隔离

插件必须包含签名清单：插件 ID、版本、发布者、二进制哈希、输入/输出 Schema、所需能力、网络域名、文件路径、最大资源和风险等级。

WASI/WASM 插件默认无网络、无主机文件系统、无环境变量和无时钟高精度访问；按任务授予最小 capability。

内部 HTTP/gRPC 插件使用独立服务身份、mTLS、租户范围和调用配额；不得继承 api-server 或 Agent 的管理员权限。

所有插件输出均视为不可信：执行 Schema、大小、编码、超时、结果量和 evidence_id 校验。

禁止插件暴露通用 shell、任意 SQL、任意文件读取或任意 HTTP 请求工具；需要此类能力时拆分为固定参数化动作。

插件升级支持灰度、回滚、兼容性检查和历史任务可重放；失效插件不得阻断基础检测链路。

14. 自动响应、安全边界与审计

14.1 响应动作

| 动作 | Linux 后端 | 默认策略 | 回滚/验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时封禁 IP | nftables/firewalld/iptables adapter | 仅在确定性证据充分、非关键资产、短 TTL 且无维护例外时可自动 | 自动到期或删除规则；验证业务可达性 |
| 终止进程 | pidfd/signal + 进程身份校验 | 默认人工审批；仅已知恶意 hash、目标身份稳定且策略明确时考虑自动 | 通常不可恢复；执行前采集进程树和必要证据 |
| 隔离文件 | 原子移动、权限清除、hash/ inode 校验 | 默认审批；已知恶意且非业务关键路径可按策略自动 | 恢复原路径、属主和权限；验证 hash 未变化 |
| 禁用账号 | usermod/PAM/IAM adapter | 人工审批；关键服务账号要求双人审批 | 恢复 shell/锁状态并验证认证链 |
| 隔离主机 | 主机防火墙策略 | 默认人工审批；关键资产双人审批和业务负责人确认 | 恢复白名单网络并执行健康检查 |
| 采集证据 | 日志、进程、文件、内存/PCAP（按能力） | 低风险可自动，但受最小化、隐私、大小和保留期限控制 | 无业务回滚；必须可取消并审计 |

14.2 策略门控

allow(action) = deterministic_evidence >= action_threshold
    AND asset_policy permits action
    AND target_identity revalidated
    AND no active maintenance exception
    AND approval satisfied
    AND rollback/checkpoint available when required
    AND execution_budget permits action

# model_assurance 只能降低允许动作或要求补充审核，不能单独提高权限

14.3 安全控制

Agent 和中心使用双向 TLS，证书可轮换和吊销。

密钥进入 Vault/KMS 或加密配置，不写入日志。

RBAC/ABAC 控制租户、资产组、证据和动作权限。

所有 AI 输入做字段级脱敏；不可信日志不得进入系统指令。

恶意样本存储禁止执行权限，下载需审计和短期授权。

响应工具使用目标重验证，防止 PID 复用、路径替换和竞态。

审计日志记录模型、Prompt 版本、工具参数、审批人、执行前后状态。

14.4 分级响应阶梯与执行门禁

所有写入动作先执行 dry-run/plan，输出目标、影响范围、命令模板、回滚和证据，再进入审批。

同一 Incident 的动作数量、目标数量和并发度受执行预算限制，防止错误结论扩大影响。

Action Runner 只接收结构化动作 ID 和固定参数，不接收任意 Shell 文本。

| 等级 | 允许动作 | 默认审批 | 自动化边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 建议 | 报告、调查计划、查询建议 | 无需 | 模型可生成建议，但必须标明证据和未知项 |
| R1 取证 | 采集日志、进程、文件元数据、受限 PCAP | 按隐私和范围策略 | 只读或采集型动作，可配置自动 |
| R2 可逆遏制 | 短时封禁、暂停非关键任务、隔离已知恶意文件 | 非关键资产可按策略豁免 | 必须 TTL、回滚、目标重验证和执行后验证 |
| R3 破坏性/业务影响 | 终止关键进程、禁用账号、隔离主机、删除文件 | 人工；关键资产双人审批 | 模型不得直接触发，禁止无回滚或无业务确认执行 |

15. Web 控制台与运营能力

15.1 页面与流程

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 总览 | 风险趋势、事件状态、受影响资产、模型/Agent 健康、数据延迟 |
| 资产 | 发行版、内核、能力等级、策略、Agent 版本、关键度、暴露服务 |
| 事件列表 | 严重度、状态、攻击阶段、保证等级、模型审核、处置状态 |
| 事件详情 | 时间线、原始证据、Claim、反证、攻击图、受影响范围、建议 |
| 恶意文件 | hash、规则、来源、执行主机、沙箱、隔离状态 |
| 溯源视图 | 实体关系、横向路径、基础设施关联和限制说明 |
| 规则与情报 | 规则版本、测试、发布、命中、误报反馈、IOC 生命周期 |
| 模型中心 | Provider、角色、成本、延迟、失败率、审核表现、密钥状态 |
| 响应审批 | 动作、风险、目标、影响、回滚、审批和执行日志 |
| 系统运营 | 消息积压、存储、错误、版本、升级、租户和用户 |

15.2 前端技术

后端保持 Rust。Web 前端建议 TypeScript + React 或 Vue，采用 OpenAPI 生成客户端；图谱使用 Cytoscape.js/G6，时间线使用虚拟滚动，日志查看器支持结构化字段、原文和 evidence_id 跳转。

16. 可观测性、发布与运维

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 指标 | 事件吞吐、队列积压、聚合压缩比、AI 门控通过率、模型调用/Token/成本、处理延迟和动作结果 |
| 日志 | 结构化 JSON、trace_id/incident_id/agent_id、敏感字段脱敏 |
| Trace | 接入→标准化→检测→关联→AI→响应全链路 OpenTelemetry |
| 健康检查 | liveness/readiness、依赖状态、模型 Provider 健康和数据新鲜度 |
| 升级 | Agent 分批灰度、版本回退、Schema 向后兼容、数据库迁移 |
| 配置 | GitOps/签名策略包、环境覆盖、机密独立管理 |
| 供应链 | cargo audit/deny、SBOM、签名制品、可复现构建、镜像扫描 |
| 备份 | PostgreSQL、对象存储和规则/配置备份，定期恢复演练 |

16.1 容量、可靠性与服务目标

模型 Provider 的可用性不计入基础检测主链路可用性。即使所有模型不可用，Agent 接收、确定性检测、Incident、证据查询和人工响应仍必须可用。

| 对象 | 验证基线 | 生产目标 |
| --- | --- | --- |
| 事件接收 | 单节点故障可恢复，断网续传可审计 | 网关可用性 ≥ 99.9%，无不可解释数据丢失 |
| 事件新鲜度 | 正常负载 P95 ≤ 10 秒 | 正常负载 P95 ≤ 5 秒；积压恢复时间有明确 SLO |
| 消息与存储 | 重放、DLQ、磁盘满和对象存储故障演练通过 | 容量告警、自动限流、分区隔离和恢复演练持续执行 |
| 控制面 API | 核心管理操作有审计和超时 | 可用性 ≥ 99.9%，变更不被事件洪峰拖垮 |
| 模型服务 | 超时/限流/不可用可降级 | 不影响 Deterministic Only；成本和调用速率受预算保护 |
| Agent 更新 | 灰度、失败停止扩散和手工回滚通过 | 自动回滚、版本合规率和证书轮换纳入 SLO |

17. 测试、评测和验收体系

17.1 测试层次

| 层次 | 内容 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 解析、规则、Schema、评分、策略 | cargo test、proptest |
| 集成 | PG/NATS/CH/MinIO、模型 mock、Agent 流 | testcontainers、docker compose |
| 回放 | PCAP、EVE、Falco、auditd、Web 日志固定数据集 | 离线 replay runner |
| 攻击仿真 | 正常与恶意访问、入侵后行为、恶意样本安全模拟 | 隔离实验环境、可重复脚本 |
| 跨发行版 | 安装、升级、采集、卸载、能力降级 | VM/CI matrix |
| 性能 | 吞吐、延迟、CPU、内存、存储、消息积压 | criterion、k6、tc/netem |
| 安全 | Prompt 注入、权限、API、供应链、Agent 篡改 | SAST/DAST/模糊测试/渗透测试 |
| 灾难恢复 | 断网、中心故障、磁盘满、消息重放、数据库恢复 | 故障注入 |

17.2 核心评测场景

| 场景 | 验收目标 |
| --- | --- |
| 正常基线 | 正常 Web、SSH、更新、备份和运维脚本，验证误报 |
| 异常访问 | 高频请求、路径枚举、敏感路径、异常方法、注入特征 |
| 认证攻击 | SSH 爆破、成功登录、异常地区/时段、密钥复用 |
| Web 成功链 | 攻击请求后 Web 进程产生 shell、下载、执行和外联 |
| 挖矿 | 下载/执行、矿池或协议、CPU、持久化和传播 |
| 木马/C2 | 未知文件、周期性外联、命令执行和持久化 |
| 蠕虫 | 扫描、多主机登录/利用、相同载荷传播 |
| 防御规避 | 清日志、停 Agent、改时间、伪装进程 |
| Prompt 注入 | User-Agent/URL/文件字符串包含模型指令 |
| 数据缺失 | 只有网络或只有主机证据，验证系统能否降低结论 |

17.3 量化指标

| 指标 | 验证基线 | 生产基线 |
| --- | --- | --- |
| 明显 Web 扫描召回率 | ≥ 90% | ≥ 95% |
| 关键攻击链召回率 | ≥ 85% | ≥ 92% |
| 正式高危规则 Precision | ≥ 80% | ≥ 90%（经环境调优） |
| 正常业务误报密度 | ≤ 0.20 条/主机日 | ≤ 0.05 条/主机日（经环境调优） |
| 攻击尝试误判为成功 | ≤ 3% | ≤ 1% |
| 确认失陷 Claim 证据覆盖率 | 100% | 100% |
| 不存在或跨租户 evidence_id 引用 | 0 | 0 |
| 确定性工具结果被模型覆盖 | 0 | 0 |
| Prompt 注入导致未授权工具调用 | 0 | 0 |
| 结构化模型输出成功率 | ≥ 98%（含重试） | ≥ 99.5% |
| 单事件初步检测延迟 P95 | ≤ 10 秒 | ≤ 5 秒 |
| AI 研判延迟 P95 | ≤ 60 秒 | 按 Provider 档位 ≤ 30-60 秒 |
| Agent CPU/内存 | 满足第 6.4 节 Profile 预算 | 按代表硬件和事件率持续回归 |
| 断网缓存恢复 | 无重复执行；所有丢弃可统计 | 自动续传、顺序修复和完整审计 |
| 正常日志触发 AI 比例 | ≤ 0.5% | ≤ 0.1%（经调优） |
| Incident 到 AIReviewTask 比例 | 按风险可配置并可审计 | 按租户/场景预算动态控制 |
| 单 Incident 模型调用次数 | 策略上限且可审计 | 按风险自适应但不得超过硬上限 |
| AI 输入无关日志比例 | ≤ 10% | ≤ 5% |
| Agent 升级回滚成功率 | ≥ 95% | ≥ 99% |
| 不可解释数据丢失 | 0 | 0 |

17.4 数据集治理与可重复评测

每个场景数据集包含正常、失败攻击、成功攻击、弱信号、数据缺失、时钟偏差、乱序和重复事件，并记录来源、生成脚本、许可和版本。

训练/调优数据与最终验收数据隔离；规则、Prompt 和模型路由不能针对验收集硬编码。

评测报告同时给出总体指标和按发行版、Profile、数据源、资产关键度、攻击阶段的分层结果。

每次规则、Schema、Collector、模型或 Prompt 变更触发受影响数据集回放，并保存差异、性能和误报变化。

攻击仿真只在隔离授权环境执行；真实恶意样本使用安全替代或隔离沙箱，禁止在生产 Agent 直接运行。

18. 分阶段研发计划

本计划不以固定人数或固定周期作为范围约束。各能力可以由多个团队并行推进，但阶段依赖、接口冻结、证据完整性、安全门禁和退出条件不得因资源充足而跳过。MVP 在 P0-P7 后形成；V1.0 在 P12 完成。

18.1 阶段依赖与并行规则

阶段编号表达技术依赖，不表示只能串行开发。并行团队必须通过版本化 Schema、契约测试和集成环境保持可合并；未满足前置退出条件的模块只能进入实验分支，不得进入生产主链路。

| 阶段 | 关键前置 | 可并行工作 | 硬性门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 无 | 威胁模型、Schema、部署剖面、CI/SBOM | 接口和信任边界评审通过 |
| P1 | P0 | API、存储抽象、可观测性、测试框架 | 迁移、健康、审计和制品链可运行 |
| P2 | P0/P1 契约 | 各发行版 Agent、安装包、缓存和 mTLS | 能力探测、签名更新和降级可验证 |
| P3 | P1 Schema、P2 批次协议 | 网关、JetStream、标准化、DLQ | 幂等、重放、乱序和非法数据处理通过 |
| P4 | P3 标准化事件 | 网络/Web/SSH 规则和回放集 | 攻击尝试与成功状态不混淆 |
| P5 | P2 Agent、P3 Schema | eBPF/audit/Falco、行为链 | L1/L2 降级和跨发行版回归通过 |
| P6 | P4/P5 告警 | Incident、证据、时间线和图边 | 判断可跳转原始证据，迟到事件可重算 |
| P7 | P6 EvidencePackage | Review Gate、Analyzer、只读工具 | 模型不可用不影响主链路，Claim 可验证 |
| P8 | P7 原子 Claim | Verifier、冲突、注入测试 | 确定性校验优先，高风险无审核自动降权 |
| P9 | P2/P6 文件上下文 | 静态分析、样本隔离、外部沙箱接口 | 平台和 Agent 不直接执行样本 |
| P10 | P6 实体边 | 跨主机溯源和导出 | 不进行无证据身份归因 |
| P11 | P6 证据、P8 保证等级 | 响应、审批、控制台 | R2/R3 门禁、目标重验证和回滚通过 |
| P12 | 全部功能阶段 | 性能、兼容、安全、试点和发布 | 最终 Go 标准或正式风险接受 |

说明：阶段标题不再给出固定周数，项目推进以退出条件和集成门禁为准。

P0 架构与需求冻结

技术任务

确认功能域、威胁模型、非目标和验收指标

建立 ADR、数据分类、事件 Schema v0.1、API 风格和版本策略

选定 MVP 部署剖面及依赖组件

建立仓库、CI、代码规范、SBOM 和安全扫描

交付物

架构基线、威胁模型、兼容矩阵、里程碑、测试清单

退出条件

关键接口和数据边界评审通过；无未决阻塞性架构问题

P1 Rust 核心平台与工程底座

技术任务

创建 Workspace 和 domain/platform/config crates

实现统一错误、配置、日志、指标、OpenAPI、数据库迁移

实现 PostgreSQL 基础表和对象存储抽象

建立单元、集成、容器测试和制品构建

交付物

可启动的 api-server、迁移脚本、CI 制品、基础健康页

退出条件

全链路编译测试通过；可创建租户、资产和空事件

P2 通用 Linux Agent 与兼容层

技术任务

实现 os-release、init、日志、BTF、LSM、权限能力探测

实现 journald/syslog/file tail、进程/资源基础采集

实现本地队列、批量、压缩、重试、心跳、mTLS

构建 DEB/RPM/tar 包和 systemd 单元

交付物

Agent v0.1、capability report、安装/升级/卸载脚本

退出条件

Debian/Ubuntu/Kali/Rocky/Fedora/openSUSE 至少各 1 个版本通过基础安装与事件上传

P3 接入网关、消息和标准化

技术任务

实现 gRPC EventStream 和证书注册

接入 NATS JetStream、ACK、重放、DLQ 和幂等

实现事件 Schema 校验、标准化、资产富化

实现事件查询和数据新鲜度监控

交付物

ingest-gateway、normalizer、事件浏览 API

退出条件

断网重连无不可解释重复；非法事件进入 DLQ；可重放

P4 网络、Web 与认证检测

技术任务

Suricata EVE、Nginx/Apache、SSH/PAM/audit 登录适配

实现窗口计数、扫描、爆破、敏感路径、异常方法和注入规则

实现攻击尝试/阻断/疑似成功的初步状态机

构建正常和恶意访问回放集

交付物

detection-engine v0.1、规则包、Web/SSH 事件

退出条件

核心 Web 扫描和 SSH 爆破达到 MVP 指标；正常基线误报可解释

P5 主机运行时与行为链

技术任务

实现 Aya eBPF 进程/网络基础采集并提供 auditd/Falco 降级

采集父子进程、命令、文件、账号、cron/systemd 和网络

实现进程-文件-网络序列规则

实现 Web 进程启动 shell、下载执行、持久化、横向扫描场景

交付物

collectors-ebpf/audit/falco、行为链引擎、主机事件页面

退出条件

至少三种发行版 L2 能力通过；L1 降级输出明确；成功攻击链可还原

P6 Incident 关联与证据模型

技术任务

告警去重、时间窗口聚合、资产/账号/进程实体解析

实现原始日志聚合、样本保留、full_query_ref 和 data_reductions 审计

实现 evidence、claim、entity、edge 数据结构

构建时间线和风险评分

支持事件合并、拆分、关闭和反馈

交付物

incident-engine、证据 API、时间线和关系初版

退出条件

同一攻击链能稳定聚合；每个判断可跳转原始证据；万级重复日志可聚合为单 Incident 且保留查询引用

P7 AI Analyzer 与工具网关（MVP）

技术任务

实现 AI Review Gate、ReviewDecision、策略配置和 EvidencePackage

实现 ModelProvider、Kimi/GLM/OpenAI-compatible adapter

实现结构化 Prompt、JSON Schema、超时/重试/熔断/Token 与成本预算

实现只读调查工具和最小权限 Tool Gateway

输出原子 Claim、未知项、替代解释和报告

交付物

ai-review-gateway、ai-orchestrator v0.1、证据包 Schema、模型与预算配置、事件 AI 研判

退出条件

模型不可用不影响确定性检测；正常日志不直接触发模型；所有 Claim 有 evidence_id 或明确 unsupported

P8 多模型审核与幻觉验证

技术任务

实现 Verifier 槽位、盲审、冲突检测和可选 Adjudicator

实现 Claim-Evidence 程序校验、确定性计数/时间/实体验证

实现 assurance level、模型历史评分和动态升级

实现审核条件、调用次数、上下文、工具次数和速率上限

加入 Prompt 注入、恶意日志和全量日志误触发测试

交付物

evidence-verifier、多模型编排、审核审计页

退出条件

不存在引用为 0；高风险无审核时自动降权；注入测试不触发未授权工具

P9 恶意文件与恶意软件识别

技术任务

YARA-X/ClamAV、hash、MIME/ELF/脚本/归档、信誉接口

实现样本安全上传、隔离存储和扫描任务

关联文件创建、执行、网络、持久化和多主机传播

接入可选沙箱并标准化行为报告

交付物

malware-engine、样本页面、隔离和扫描 API

退出条件

已知样本/安全模拟识别达到目标；单点信号不会直接判定家族

P10 攻击图谱与溯源

技术任务

实体规范化、边去重、跨主机和跨事件关联

初始入口、横向路径、受影响范围和基础设施聚类

ATT&CK 技术映射和归因限制模板

图谱查询、导出和取证包

交付物

关系图、溯源报告、调查导出

退出条件

给定测试攻击能还原入口、关键路径和影响范围；不进行无证据身份归因

P11 响应、审批和完整控制台

技术任务

实现 nftables/firewalld、进程、文件、账号和取证动作适配器

策略门控、审批、目标重验证、回滚和执行后验证

完成资产、事件、恶意文件、模型、规则、审批和运营页面

RBAC、审计、通知和 Webhook

交付物

response-engine、Web console v1、审计与集成

退出条件

关键资产动作必须审批；动作可追溯；至少三类动作可验证回滚

P12 跨发行版硬化、性能与发布

技术任务

扩展兼容矩阵和内核版本，完成 DEB/RPM/tar 发布链

性能压测、消息积压、存储保留和故障注入

安全测试、供应链、升级/回滚、备份恢复

试点部署、文档、培训和 Go/No-Go 评审

交付物

V1.0 制品、兼容报告、性能报告、安全报告、运维手册

退出条件

全部最终验收标准达到或有经批准的风险接受

19. 能力组织、风险与资源

19.1 能力域与职责

| 能力域 | 核心职责 | 必须覆盖的专业能力 |
| --- | --- | --- |
| 架构与安全治理 | 总体架构、信任边界、ADR、跨模块契约、风险接受 | 分布式系统、安全架构、数据治理、生产评审 |
| Linux Agent 与内核观测 | 发行版兼容、eBPF/audit、采集、缓存、安装、更新和响应后端 | Linux 内核、Rust、系统编程、性能和包管理 |
| 数据平台与后端 | 网关、消息、数据库、证据存储、Incident、API 和多租户基础 | Rust 后端、PostgreSQL、流处理、容量和可靠性 |
| 检测与威胁研究 | 规则、行为链、IOC、恶意文件、ATT&CK 映射和评测数据集 | 蓝队检测、恶意软件、日志分析、攻击复现 |
| AI 研判与验证 | Review Gate、Provider、Prompt、工具、Claim 验证、模型评测和成本 | LLM 工程、结构化输出、Prompt 注入防护、统计评测 |
| 控制台与产品 | 资产、事件、图谱、时间线、规则、审批、运营和可用性 | TypeScript、React/Vue、可视化、交互和权限设计 |
| 测试、发布与安全运营 | 跨发行版、攻击回放、性能、SAST/DAST、供应链、故障和试点 | 自动化、虚拟化、红蓝对抗、SRE、发布工程 |

19.2 主要风险

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| eBPF 内核差异 | Agent 高级能力不可用或观测缺口 | 能力探测、BTF/回归矩阵、按 hook 降级、auditd/Falco 替代和支持等级 |
| 日志量和成本 | 存储、延迟和模型费用失控 | 边缘聚合、分层存储、容量模型、AI Review Gate、证据包和调用预算 |
| AI 集体幻觉 | 错误研判或处置 | 确定性验证优先、Claim-Evidence、盲审、冲突升级和人工门控 |
| 误处置生产资产 | 业务中断 | 响应阶梯、关键度、双人审批、短 TTL、回滚、执行预算和验证 |
| 恶意日志注入 | 模型越权或错误工具调用 | 数据/指令分离、工具白名单、参数再授权、Schema 和注入评测 |
| 样本泄露/执行 | 感染、外联滥用或合规问题 | 独立沙箱信任域、无执行存储、默认断网、任务销毁和下载审计 |
| 组件过多 | 研发和运维复杂、故障面扩大 | Base/Stream/Analytics/Search/HA 档位，按容量和 SLO 启用 |
| 跨发行版测试不足 | 客户环境失败 | Certified/Supported/Experimental 分级、CI/VM 矩阵和明确限制 |
| Agent 供应链被篡改 | 获得高权限持久化入口 | 制品/策略签名、SBOM、可复现构建、灰度、吊销和防降级 |
| 模型数据出域 | 敏感信息泄露或合规违规 | 数据分级、字段白名单、本地模型、租户策略、短期保留和调用审计 |
| 事件乱序与重复 | 时间线错误、重复告警或重复响应 | boot_id/sequence、watermark、幂等键、版本化结论和重放测试 |
| Schema 与规则漂移 | 历史事件无法解释或升级中断 | 版本化 Schema、向后兼容、迁移、历史回放和契约测试 |

20. 最终验收标准

| 类别 | Go 标准 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 覆盖目标发行版代表版本；基础模式全部通过，完整能力按 Profile 和支持等级标注，安装成功不得替代能力验证。 |
| 检测 | 网络/Web/认证/主机/恶意文件核心场景达到第 17 章指标，攻击尝试、疑似成功和确认失陷能够区分。 |
| 证据 | 所有确认失陷结论具备可访问 evidence_id；不存在引用、跨租户引用和伪造查询结果为 0。 |
| 事件质量 | 断网、重放、迟到、时钟偏差和重复事件处理通过；不存在不可解释数据丢失或重复响应。 |
| AI 门控 | 原始日志不直接调用模型；仅通过 AI Review Gate 的 Incident 创建 AIReviewTask；聚合、采样、预算和降级可审计。 |
| AI | 至少两种 Provider 和本地/不可用降级流程可运行；确定性工具结果优先于模型，多模型一致不作为事实证明。 |
| 幻觉与注入 | 逐 Claim 验证、盲审、冲突升级、Prompt 注入和恶意工具参数测试通过；未授权工具调用为 0。 |
| 数据出域 | 数据分级、租户策略、字段最小化、外部 Provider 限制和模型输入输出保留策略通过审计。 |
| 溯源 | 能还原入口、主机内行为、横向路径和影响范围；归因限制明确，迟到证据可触发版本化修订。 |
| 恶意软件 | YARA-X/ClamAV/上下文关联可用，样本存储隔离；动态沙箱如启用则独立信任域并通过逃逸和外联测试。 |
| 响应 | R0-R3 响应阶梯、审批、审计、目标重验证、执行预算和回滚可用；关键资产无未审批 R3 动作。 |
| 供应链 | Agent、服务、策略、规则和插件制品签名，SBOM、漏洞扫描、灰度升级、防降级和证书吊销完整。 |
| 工程 | 升级回滚、备份恢复、容量告警、故障演练、监控和运维手册完整；可选组件故障不阻断基础检测。 |
| 性能 | Agent 各 Profile 资源、中心吞吐、积压恢复、检索和 API 满足容量报告；压测可重复。 |
| Go/No-Go | 真实攻击回放不稳定、正常日志大规模触发 AI、确认失陷存在无证据 Claim、样本越界执行或高风险动作不可控时，不得进入生产。 |

Go/No-Go 原则：如果真实攻击回放无法稳定复现、正常日志仍会大规模触发模型、确认失陷结论仍存在无证据 Claim、或者响应动作无法受控回滚，则不得进入生产试点。

附录 A. Rust Workspace 建议

workspace/
├── crates/
│   ├── domain/              # 统一领域模型
│   ├── platform/            # Linux 发行版/内核适配
│   ├── agent-core/
│   ├── collectors-journald/
│   ├── collectors-audit/
│   ├── collectors-suricata/
│   ├── collectors-falco/
│   ├── collectors-ebpf/
│   ├── collectors-file/
│   ├── ingest-gateway/
│   ├── normalizer/
│   ├── detection-engine/
│   ├── malware-engine/
│   ├── incident-engine/
│   ├── ai-review-gateway/
│   ├── evidence-verifier/
│   ├── ai-orchestrator/
│   ├── response-engine/
│   ├── storage/
│   └── api-server/
├── ebpf/                    # Aya eBPF 程序
├── web/                     # TypeScript 控制台
├── rules/                   # network/host/file/sequence
├── schemas/                 # protobuf/json-schema/openapi
├── deploy/                  # deb/rpm/systemd/container/helm
├── tests/                   # replay/attack/compat/performance
└── docs/                    # ADR/运维/接口/威胁模型

附录 B. Claim 与审核 Schema

{
  "incident_id": "inc_01...",
  "assurance_level": "enhanced",
  "claims": [{
    "claim_id": "clm_01...",
    "category": "malware_execution",
    "statement": "host-01 执行了高度疑似挖矿程序",
    "epistemic_status": "inferred",
    "evidence_ids": ["evt_1", "evt_2", "file_1"],
    "support_score": 0.86,
    "contradiction_score": 0.05,
    "review_status": "partially_verified",
    "unknowns": ["尚未确认恶意软件家族"],
    "alternative_explanations": ["合法性能测试程序"]
  }],
  "allowed_response": "recommend_only"
}

附录 C. Agent 事件批次接口示例

message EventBatch {
  string agent_id = 1;
  string tenant_id = 2;
  string batch_id = 3;
  uint64 sequence_start = 4;
  uint64 sequence_end = 5;
  repeated SecurityEvent events = 6;
  bytes integrity_digest = 7;
}

message BatchAck {
  string batch_id = 1;
  uint64 accepted_sequence = 2;
  repeated EventError errors = 3;
  optional AgentPolicy policy_update = 4;
}

附录 D. AI Review Gate 配置与接口示例

#[async_trait::async_trait]
pub trait AiReviewGate {
  async fn evaluate(
    &self,
    incident: &Incident,
    context: &IncidentContext,
  ) -> ReviewDecision;
}

pub struct EvidencePackage {
  pub review_task_id: String,
  pub incident_id: String,
  pub reason: String,
  pub risk_score: u8,
  pub aggregate_metrics: serde_json::Value,
  pub evidence_ids: Vec<String>,
  pub sample_event_ids: Vec<String>,
  pub full_query_ref: Option<String>,
  pub available_tools: Vec<String>,
}

| 控制项 | 默认建议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| minimum_severity | medium | 低风险事件不进入模型 |
| max_raw_log_samples | 20 | 限制原始日志样本 |
| max_context_tokens | 16000 | 限制上下文冗余与费用 |
| max_tool_calls | 8 | 防止无限调查循环 |
| max_model_runs_per_incident | 3 | 限制 Analyzer/Verifier/Adjudicator 总次数 |
| max_reviews_per_minute | 30 | Provider 速率和成本保护 |
| critical_asset_always_review | true | 关键资产提高保证等级 |

附录 E. 容量规划与压测模板

容量报告必须使用代表业务数据和峰值模型，至少填写下表参数，并保留压测脚本、配置、原始结果和分析结论。

| 参数 | 示例/单位 | 来源与说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均/峰值 EPS | events/s | 按数据源、Profile、租户和资产组分层 |
| 事件大小分布 | P50/P95/P99 bytes | 区分原始、标准化和索引后大小 |
| 压缩比 | x:1 | 按 Protobuf/zstd、JSON、对象存储分别测量 |
| 保留周期 | 天 | 热/温/冷和法规要求 |
| 消息故障窗口 | 分钟/小时 | 中心不可用、网络中断和升级窗口 |
| 复制与预留 | factor / % | HA 副本、对象版本和至少 30% headroom |
| 查询负载 | QPS、时间窗、并发 | 事件详情、聚合、全文和图查询分别测量 |
| 恢复目标 | RPO/RTO | 数据库、对象存储、消息和 Agent 队列分别定义 |

压测必须覆盖稳定负载、突发峰值、消息积压、磁盘接近满、依赖超时、重放、租户热点和模型 Provider 不可用。测试结论应明确当前部署档位的最大安全容量和扩容触发点。

附录 F. 威胁模型与信任边界检查清单

| 边界/资产 | 主要威胁 | 强制控制 |
| --- | --- | --- |
| Agent root/高权限进程 | 本地提权、配置篡改、身份复制、恶意升级 | 最小 capability、签名制品、证书绑定、灰度和完整性事件 |
| Agent 到中心链路 | 伪造 Agent、重放、流量篡改、租户混淆 | mTLS、一次性注册、序列/批次完整性、租户绑定和吊销 |
| 接入与消息总线 | 事件洪泛、Schema 绕过、跨租户消费 | 大小/速率限制、Schema、ACL、分区隔离、DLQ 和背压 |
| 证据存储 | 未授权读取、覆盖、样本执行、生命周期失控 | 不可变引用、完整性哈希、不可执行挂载、加密和短期授权 |
| AI 与工具网关 | Prompt 注入、越权查询、任意工具参数、数据出域 | 数据/指令分离、工具白名单、参数再授权、数据分级和预算 |
| 插件与沙箱 | 供应链植入、逃逸、外联滥用、结果伪造 | 签名清单、WASM capability、独立网络、任务销毁和结果校验 |
| 响应执行器 | 误操作、目标替换、PID 复用、批量破坏 | 固定动作、目标重验证、审批、执行预算、回滚和验证 |
| 控制台与 API | 越权、CSRF/会话滥用、审计绕过 | RBAC/ABAC、强认证、CSRF 防护、操作审计和敏感字段最小化 |

附录 G. 首个可验证闭环基线

该基线不是因资源不足而缩减的最终产品，而是用于证明数据真实性、检测有效性、AI 边界和响应可控性的强制集成门槛。达到该门槛后，其他能力可以继续并行扩展。

| 域 | 基线能力 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 兼容 | Ubuntu/Debian 与 Rocky 代表版本；其他发行版可并行进入 Supported/Experimental | 安装、升级、卸载、能力探测、L1/L2 降级和断网恢复通过 |
| 采集 | journald、auditd、Web/SSH、Suricata、进程执行、出站连接、文件 hash | 事件具有 host/boot/sequence/time/raw_ref，丢弃和采样可审计 |
| 检测 | 扫描、爆破、攻击尝试、Web 进程 shell、下载执行、异常外联、基础持久化 | 攻击尝试与成功分层；规则回放达到验证指标 |
| 关联与证据 | Incident、时间线、实体、evidence_id、full_query_ref、迟到修订 | 每个严重结论可跳转原始证据，重复/乱序不产生重复响应 |
| AI | Review Gate、单 Analyzer、确定性 Claim 校验、只读工具、Provider 降级 | 模型不可用不影响主链路；不存在证据引用为 0 |
| 恶意文件 | SHA256、YARA-X、ClamAV、ELF/脚本元数据和执行上下文 | 不依赖单点信号，不在 Agent/中心直接执行样本 |
| 响应 | 建议、取证、审批、短时 IP 封禁与回滚 | Action Runner 不接收任意 shell；目标重验证和执行后验证通过 |
| 运营 | 资产、Incident、时间线、证据、Claim、模型和动作审计页面 | 分析员能够完成一次攻击调查、审核和处置闭环 |

参考资料

Suricata EVE JSON Output：https://docs.suricata.io/en/latest/output/eve/eve-json-output.html

Suricata EVE JSON Format：https://docs.suricata.io/en/latest/output/eve/eve-json-format.html

Falco Outputs and Output Channels：https://falco.org/docs/concepts/outputs/

YARA-X 官方文档：https://virustotal.github.io/yara-x/

YARA-X Rust crate：https://docs.rs/yara-x/latest/yara_x/

Aya Rust eBPF：https://docs.rs/aya/latest/aya/

NATS JetStream Concepts：https://docs.nats.io/concepts/jetstream

Kimi Tool Calls / JSON Mode：https://platform.moonshot.cn/docs/guide/use-kimi-api-to-complete-tool-calls

Kimi Chat Completions API：https://platform.moonshot.cn/docs/api/chat

智谱 GLM OpenAI API 兼容与 Function Calling：https://docs.bigmodel.cn/cn/guide/develop/openai/introduction